Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Клявлинский» на 2019-2025 годы за 2022 год

Основная цель Программы: Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и общественных организаций (ОО), советов общественности, инициативных групп граждан, действующих на территории муниципального района Клявлинский, формирование благоприятных условий для выявления и реализации гражданских инициатив, развитие благотворительной деятельности и добровольчества..

**Степень оценки показателе (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей  |
| План 2022 | Факт 2022 |
| 1. | Количество СОНКО и ОО, получивших финансовую поддержку из бюджетов различных уровней на реализацию социальных проектов (программ) | Шт. | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2. | Количество социальных проектов, осуществленных при финансовой поддержке из бюджетов различных уровней | Шт. | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 3 | Количество граждан, ставших участниками реализации социальных проектов и социально значимой деятельности СОНКО и ОО | Шт. | 1000 | 1000 | 0 | 1 |
| 4 | Количество семинаров, круглых столов, мастер-классов по вопросам развития СОНКО и ОО | Шт. | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 5 | Численность гражданских активистов и добровольцев, привлекаемых СОНКО, ОО | Шт. | 500 | 500 | 0 | 1 |
| 6 | Численность граждан, постоянно участвующих в благотворительной деятельности | Шт. | 200 | 200 | 0 | 1 |
| 7 | Количество размещенной информации, публикации, телепередач о деятельности СОНКО и ОО в СМИ и сети интернет | Шт. | 90 | 90 | 0 | 1 |
| 8 | Количество консультаций, полученных СОНКО и ОО | Шт. | 20 | 20 | 0 | 1 |
| 9 | Количество СОНКО, которым оказана имущественная поддержка | Шт. | 3 | 3 | 0 | 1 |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = ( 9 / 9 ) х 100 =100 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| План2022г | Факт2022г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация и проведение районных конкурсов социальных проектов |  Тыс.Руб. | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Получение грантов СОНКО по результатам проведения конкурсов социальных проектов | Тыс.Руб. | 1145,88 | 1145,88 | 0 | 100 |
| 3 | Освещение деятельности СОНКО и ОО в средствах массовой информации | Тыс.Руб. | 197,77\* | 197,77\* | 0 | 100 |
| 4 | Издание информационно-аналитических материалов о деятельности общественных организаций (НКО) (буклетов) | Тыс.Руб. | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Организация работы "Школы актива НКО" по повышению квалификации, консультационной поддержке, организации проведения семинаров по правовым, бухгалтерским, налоговым и иным вопросам деятельности СОНКО и ОО | Тыс.Руб. | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Проведение обучающих семинаров-тренингов по написанию проектов и развитию добровольчества на территории Клявлинского района | Тыс.Руб. | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Обеспечение деятельности общественного совета при органах местного самоуправления муниципального района Клявлинский | Тыс.Руб. | - | - | 0 | 100 |
| 8 | Поощрение членов общественных организаций за вклад в развитие гражданского общества | Тыс.Руб. | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Проведение художественных, декоративно-прикладных выставок | Тыс.Руб. | 48,86\*\* | 48,86\*\* | 0 | 100 |
| 10 | Организация и проведение районного конкурса "Общественное признание" | Тыс.Руб. | - | - | 0 | 100 |
| 11 | Организация работы по формированию, ведению и опубликованию реестра СОНКО и ОО | Тыс.Руб. | - | - | 0 | 100 |
| 12 | Проведение анализа финансовых, социальных и иных показателей деятельности, проведение эффективности и работы СОНКО и ОО и составление рейтинга | Тыс.Руб. | - | - | 0 | 100 |
|  | Итого | Тыс.Руб. | 1392,51 | 1392,51 | 0 | 100 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 1392,51/ 1392,51\* 100 = 100%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**Степени исполнения плана реализации мероприятий**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Ед.измерения | показатель | Отклонение | ЭффективностьФинансовых расходов |
| План2022г | Факт2022г |
|  | Количество программных мероприятий | Шт. | 12 | 12 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  | 12 |  12 |  0 |  |



К3 = 12 / 12 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 100\* 0,5 + 100\* 0,2 + 100 \* 0,3 = 100 %

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2022 год по муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Клявлинский» на 2019-2025 годы значение показателя (Эj) = 100 % - от 90% до 110% - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

Ведущий специалист

 МКУ «Управления делами» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Г.Лахно