|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН |
| Распоряжением Главы муниципального района Клявлинский Самарской областиот 15.02.2018г. № 19/1 |

Дорожная карта «Муниципальная стратегия»

(План мероприятий по разработке документов стратегического планирования

социально-экономического развития муниципального района Клявлинский Самарской области)

| № | Мероприятия | Результат  | Срок исполнения (контрольные точки) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение состава ответственных исполнителей по разработке проекта стратегии социально-экономического развития муниципального района Клявлинский Самарской области (далее – Стратегия) и плана реализации стратегии (далее – План) – представителей органов местного самоуправления муниципального района Клявлинский (далее – ОМСУ, МО) | принять муниципальный нормативно-правовой акт, определяющий:1) координатора разработки Стратегии и Плана,2) порядок разработки, утверждения (одобрения) и состав разрабатываемых документов стратегического планирования[[1]](#endnote-1),3) состав рабочей группы по разработке проекта Стратегии и Плана (далее – Рабочая группа) | 06.02.2018 |  |
| 2 | определение структуры проекта Стратегии  | Рабочей группой одобрить структуру проекта Стратегии[[2]](#endnote-2) | 09.02.2018 |  |
| 3 | привлечение экспертного сообщества (представителей общественности, отраслевых подразделений ОМСУ, учреждений социальной сферы и т.п.) к разработке проекта Стратегии и Плана | Рабочей группой утвердить перечень и состав тематических комиссий по разработке проекта Стратегии и Плана; по каждому направлению определить кураторы от ОМСУ (далее – Кураторы) | 09.02.2018 |  |
| 4 | распределение между ответственными исполнителями обязанностей по разработке разделов проекта Стратегии, Плана, определение сроков исполнения мероприятий Плана («дорожной карты») по разработке Стратегии и Плана | утвердить План мероприятий («дорожная карта») по разработке Стратегии и Плана; | 15.02.2018 |  |
| 5 | сбор, систематизация и анализ данных, составляющих информационную базу для формирования стратегии: статистические данные, предложения населения, прогнозные и программные документы по развитию МО, наличие утвержденных и намеченных к реализации проектов, затрагивающих интересы МО; анализ стратегических и иных документов Самарской области | сформировать информационно-аналитическую базу | 20.02.2018 |  |
| 6 | стратегический анализ (диагностика состояния МО, изучение внешних и внутренних факторов, определяющих развитие МО, SWOT – анализ) | результаты SWOT-анализ МО рассмотреть кураторами  | 10.03.2018 |  |
|  |  | утвердить результаты SWOT-анализа Рабочей группой | 20.03.2018 |  |
| 7 | целеполагание: определение миссии, системы стратегических целей, задач и направлений развития МО, стратегический выбор (одного из нескольких сценариев развития);наполнение стратегического «дерева целей» программным содержанием;выработка мероприятий и проектов, обеспечивающих реализацию целевых ориентиров;определение этапов и ожидаемых результатов реализации Стратегии;оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии  | подготовить предложения кураторов в части целеполагания (определить миссию МО, «дерево» цели и задачи развития МО), а также предложения в План; | 10.04.2018 |  |
|  | Кураторами разработать разделы проекта Стратегии | 10.04.2018 |  |
|  | подготовить сводный проект Стратегии  | 15.04.2018 |  |
|  | проект Стратегии одобрить Рабочей группой и рекомендовать к общественному обсуждению | 20.04.2018 |  |
| 8 |  размещение проекта Стратегии в открытом доступе для организации общественного обсуждения | проект Стратегии опубликовать (разместить на официальном сайте ОМСУ) | 20.04.2018 |  |
| 9 | формирование перечня проектов и мероприятий по реализации Стратегии (План): определение приоритетности выполнения мероприятий Плана, сроков, ответственных, источников финансирования, целевых значений ожидаемых результатов | подготовить проект Планапроект Плана одобрить Рабочей группой и рекомендовать к утверждению | 24.04.201830.04.2018 |  |
| 10 | проведение публичных слушаний по проекту Стратегии[[3]](#endnote-3)  | публичные слушания провести,результаты публичных слушаний опубликовать (разместить на официальном сайте ОМСУ) | 30.04.2018 |  |
| 11 | доработка проекта Стратегии | мотивированные обоснования принятых решений по результатам публичных слушаний опубликовать (разместить на официальном сайте ОМСУ); | 06.05.2018 |  |
|  |  | доработанный проект Стратегии направить на утверждение представительного органа МО | 06.05.2018 |  |
| 12 | утверждение Стратегии | решение представительного органа МО об утверждении Стратегии[[4]](#endnote-4) | 10.05.2018 |  |
| 13 | утверждение Плана  | принять муниципальный нормативно-правовой акт, утверждающий План | 15.05.2018 |  |
| 14 | государственная регистрация в федеральной информационной системе стратегического планирования Стратегии и Плана[[5]](#endnote-5) | направить уведомление[[6]](#endnote-6) в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной регистрации Стратегии, Плана (внесения записи в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования) | 20.05.2018 |  |
| 15 | согласование проекта Стратегии со стратегическими документами Самарской области | проект Стратегии направить в Правительство Самарской области | 30.05.2018 |  |

1. Пункт 6 статьи 11 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 172) [↑](#endnote-ref-1)
2. В структуру Стратегии могут включаться:

вводная часть (основание для разработки Стратегии, цель разработки Стратегии, нормативные правовые акты и иные документы, учитываемые при разработке Стратегии, исполнители и привлекаемые к разработке Стратегии организации, сообщества, методы и технологии, используемые при разработке Стратегии);

краткая характеристика особенностей развития муниципального образования (предыдущие этапы развития исследуемой территории, место и роль МО в Самарской области, территориальная организация МО, потенциал развития МО, подробная характеристика может быть представлена в приложении к Стратегии, в частности, потенциал развития по направлениям: человеческий капитал (демография, здравоохранение, образование, культура, сфера занятости, трудовые отношения и социальная защита населения, физическая культура и спорт, молодежная политика), реальный сектор экономики (промышленность, агропромышленный, строительный комплексы), территориальное развитие (природно-ресурсный и туристско-рекреационный потенциал, транспортная, энергетическая, информационно-коммуникационная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, при наличии преференциальные условия развития (агломерация, моногород, ОЭЗ и т.п.), муниципальное имущество, управленческие факторы, финансовый потенциал, межрегиональные и межмуниципальные связи;

результаты SWOT-анализа социально-экономической ситуации в МО (матрица SWOT-анализа). Подробная стратегическая диагностика развития МО может быть представлена в приложении к Стратегии.

стратегические направления развития МО (ранжирование факторов развития, формирование «образа будущего», сценариев развития, выбор приоритетов)

система стратегических целей развития муниципального образования (определение миссии МО, формирование «дерева целей», обоснование долгосрочных задач развития, в том числе по направлениям)

стратегические направления развития МО (программно-проектное наполнение стратегических целей, формулирование мероприятий и проектов, обеспечивающих реализацию всех целевых ориентиров, в том числе по направлениям)

ожидаемые результаты реализации Стратегии (в том числе по направлениям, возможно показатели эффективности)

механизмы реализации Стратегии (программы координации деятельности по реализации Стратегии, оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии) [↑](#endnote-ref-2)
3. Пункт 3 статья 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ «№ 131). [↑](#endnote-ref-3)
4. Пункт 10 статьи 35 ФЗ № 131 [↑](#endnote-ref-4)
5. Постановление Правительства РФ от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» (вместе с «Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования»). [↑](#endnote-ref-5)
6. Приказ Минэкономразвития России от 11.11.2015 N 831 «Об установлении требований к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений, порядка ее заполнения и представления» [↑](#endnote-ref-6)