Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика

правонарушений и обеспечение общественной безопасности в

муниципальном районе Клявлинский на 2017-2019 годы»

Основная цель Программы: создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории муниципального района Клявлинский

**Оценка достижения плановых значений целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| План2018 | Факт 2018 |
| 1. | Количество правонарушений, совершенных в общественных местах, в единицах: | шт. | 203 | 185 | -18 | 0,9 |
| 2. | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в единицах: | шт. | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 3. | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в единицах: | шт. | 20 | 20 | 0 | 1 |

Источником информации для расчета показателей результативности являются данные МО МВД России «Клявлинский».

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = ( 2,9 / 3) х 100 =96,6 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| План2018г | Факт2018г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем финансирования программных мероприятий | Руб. | 6094846,75 | 6094705,75 | 141,0 | 99,9 |
|  | Итого | Руб. | 6094846,75 | 6094705,75 | 141,0 | 99,9 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 6094705,75/ 6094846,75 \* 100 = 99,9 %

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**Информация об исполнении перечня программных мероприятий**

Оценка степени исполнения перечня мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Ед.измерения | показатель | Отклонение | ЭффективностьФинансовых расходов |
| План2018г | Факт2018г |
|  | Количество программных мероприятий | Шт. | 27 | 27 | 0 |  |
| 1 | Совершенствование нормативно-правового регулирования профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности в муниципальном районе Клявлинский |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 2 | Проведение мониторинга динамики правонарушений, совершаемых в общественных местах и на улицах муниципального района Клявлинский, структуры роста правонарушений, причин и условий, способствующих их совершению |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | Проведение заседаний Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений на территории муниципального района Клявлинский (далее – Комиссия) |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | Привлечение к участию в работе Комиссии членов общественных организаций района |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 5 | Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 6 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 7 | Организация и проведение спортивных мероприятий |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 8 | Проведение рейдов «Неблагополучная семья» |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 9 | Организация проведения семинаров, открытых уроков для учащихся общеобразовательных учреждений района по профилактике наркомании, алкоголизма и других негативных тенденций в молодежной среде |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 10 | Организация проведения комплексных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и т.д.) |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 11 | Организация проведения занятий с подростковыми врачами, участвующими в профилактических осмотрах, медсестрами школ по вопросам выявления алкогольной и наркотической зависимости среди подростков в учебных заведениях |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 12 | Организация трудоустройства несовершеннолетних в период каникул и в свободное от учебы время |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 13 | Обновление базы данных о несовершеннолетних, потребляющих психоактивные вещества и нуждающихся в медико-психологической поддержке |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 14 | Организация и предоставление социально-психологической помощи детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 15 | Проведение рейдов по торговым объектам с целью выявления фактов продажи несовершеннолетним пива, алкогольной продукции и напитков на их основе |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 16 | Организация своевременного информирования органов внутренних дел о лицах, освободившихся из мест лишения свободы |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 17 | Содействие занятости граждан, освобожденных из мест лишения свободы, а также осужденных к условной мере наказания, посредством трудоустройства на свободные рабочие места по заявкам работодателей |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 18 | Проведение проверок осужденных к наказаниям без изоляции от общества по месту жительства, общественным местам и местам скопления молодежи |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 19 | Проведение мониторинга и оценки миграционной ситуации в районе и подготовка предложений по ее стабилизации |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 20 | Проведение мероприятий, направленных на выявление фактов нарушений гражданами иностранных государств и лицами без гражданства установленных правил въезда и пребывания в РФ, в том, числе по противодействию незаконной трудовой миграции |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 21 | Активизация работы административной комиссии муниципального района Клявлинский в предупреждении административных правонарушений на территории района в рамках ее компетенции |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 22 | Организация уличного освещения |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 23 | Охрана общественного порядка |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 24 | Привлечение представителей религиозных конфессий к просветительской работе по профилактике правонарушений |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 25 | Подготовка и издание буклетов, иных информационных материалов по популяризации здорового образа жизни среди населения |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 26 | Обеспечение полноты и своевременности представления информационных материалов о профилактике правонарушений для размещения на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский в информационно-коммуникационной сети «Интернет» |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 27 | Организация публикации статей по вопросам профилактики правонарушений в районной газете «Знамя Родины» |  | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Итого: |  | 27 | 27 | 0 |  |



К3 = 27 / 27 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 96,6\* 0,5 + 99,9\* 0,2 + 100 \* 0,3 = 98,3 %

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2018 год по муниципальной программе «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Клявлинский на 2017-2019 годы» значение показателя (Эj) = 98,3 % - от 90% до 110%. Реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

Глава муниципального

района Клявлинский И.Н.Соловьев