## Лист1
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2026 годы» за 2024 год
Цели Программы
- Создание комфортных условий жизнедеятельности, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни;
- Стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в муниципальном районе Клявлинский.
1. Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы
№ п/п | Показатель |  | Единица измерения | 2024 |  | отклонение | Индекс результативности достижения показателя
|  |  |  | План | Факт |  | показателя
Стратегические показатели (индикаторы)
1 | Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности, формирование в Самарской области позитивного отношения к сельскому образу жизни на территории муниципального района Клявлинский
1.1 | Отношение среднемесячной заработной платы по виду деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по муниципальному району Клявлинский. |  | % | 77 | 80 | 3 | 1.039
2 | Цель: Стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в муниципальном районе Клявлинский
2.1 | удельный вес общей площади жилых помещений в населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства |  | % | 79.1 | 62.1 | -17 | 0.78508
Тактические показатели (индикаторы)
1 | Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности, формирование в Самарской области позитивного отношения к сельскому образу жизни на территории муниципального района Клявлинский
1.1. | Задача: удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на территории муниципального района Клявлинский
Демографически показатели в Муниципальном районе
1.1.1. | Численность сельского населения |  | Тыс.чел. | 13.9 | 13.9 | 0 | 1
1.1.2. | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте |  | Тыс.чел. | 8.1 | 9.2 | 1.1 | 1.1358
1.1.3. | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | * | 0.58 | 0.46 | -0.12 | 0.7931
1.1.4. | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | * | 1.41 | 1.6 | 0.19 | 1.1348
1.1.5 | Площадь введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих на сельской территории муниципального района Клявлинский |  | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0
| Из них в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований |  | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Количество семей, проживающих на сельской территории муниципального района Клявлинский, улучшивших жилищные условия, путем получения ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке |  | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0
| Из них в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований |  | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Задача: активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий муниципального района Клявлинский, формирование в Самарской области позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни на территории муниципального района Клявлинский
1.2.1. | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий муниципального района Клявлинский. |  | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0
| Из них в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований |  | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. |  | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0
| Из них в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований |  | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики. |  | Единиц | 1 | 0 | -1 | 0
| Из них в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований |  | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Цель: Стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в муниципальном районе Клявлинский
2.1. | Задача: повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов расположенных на территории муниципального района Клявлинский
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
2.1.1. | количество площадок, расположенных на территории муниципального района Клявлинский, обустроенных инженерной инфраструктурой и благоустроенных под компактную жилищную застройку; |  | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0
| Из них в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований |  | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального района Клявлинский, по которым за счет средств субсидии разработана проектно-сметная документация |  | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0
| Из них в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований |  | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий муниципального района Клявлинский в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». |  | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0
| Из них в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований |  | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0
Газоснабжение населенных пунктов муниципального района
2.1.4. | протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей; |  | км. | 0 | 0 | 0 | 0
| Из них в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований |  | км. | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. | уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом; |  | % | 98.96 | 99.8 | 0.84 | 1.0085
| Из них в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований |  | % | 98.96 | 99.8 | 0.84 | 1.0085
Водоснабжение в сельских поселениях муниципального района
2.1.6. | протяженность введенных в действие локальных водопроводов; |  | км. | 4.95 | 0 | -4.95 | 0
| Из них в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований |  | км. | 4.95 | 0 | -4.95 | 0
2.1.7. | уровень обеспеченности населения питьевой водой; |  | % | 72.6 | 99.7 | 27.1 | 1.3733
| Из них в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований |  | % | 72.6 | 99.7 | 27.1 | 1.3733
2.1.8. | Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения муниципального района Клявлинский Самарской области и (или) по финансовому обеспечению (возмещению) затрат организаций коммунального комплекса в связи с возникновением задолженности (в том числе на исполнение государственных актов (решений судов) по оплате за потребленные топливно-энергетические ресурсы, водоснабжение и транспортировку газа. |  | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0
| Из них в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований |  | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Задача: повышение уровня комплексного обустройства объектами дорожной инфраструктуры населенных пунктов расположенных на территории муниципального района Клявлинский
2.2.1. | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции |  | км. | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8.2695 | 8 | 103.3683
[8 empty] | 8.7 | 9 | 0.96667
Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:
где:
Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;
Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.
Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:
где:
n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;
Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;
К1 = 8,27/8 * 100 = 103,37 %
2. Эффективность финансовых расходов
| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2024 |  | отклонение | Эффективность финансовых расходов
|  |  |  | План | Факт
|  | Объем финансирования программных мероприятий | тыс.руб. | 5114.444 | 4444.444 | -670 | 86.8998
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельской территории муниципального района Клявлинский | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Строительство жилых помещений (жилых домов), предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на сельской территории муниципального района Клявлинский, по договору Найма жилого помещения | тыс.руб. | 670 | 0 | -670 | 0
| 3 | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий муниципального района Клявлинский | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях муниципального района Клявлинский, под компактную жилищную застройку | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Строительство распределительных газовых сетей | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Строительство (реконструкция) водоводов, локальных сетей водоснабжения | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий муниципального района Клявлинский в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | тыс.руб. | 4400 | 4400 | 0 | 100
| 8.1 | Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения муниципального района Клявлинский Самарской области и (или) по финансовому обеспечению (возмещению) затрат организаций коммунального комплекса в связи с возникновением задолженности (в том числе на исполнение государственных актов (решений судов) по оплате за потребленные топливно-энергетические ресурсы, водоснабжение и транспортировку газа. | тыс.руб. | 44.444 | 44.444 | 0 | 100
| 9 | Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам производства и переработки- всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:
где:
Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;
Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.
При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.
К2 = 4 444,444 / 5 114,444 * 100 = 86,90 %
3. Степень исполнения плана реализации мероприятий
| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2024 |  | отклонение | Степень исполнения плана реализации мероприятий
|  |  |  | План | Факт
|  | Количество программных мероприятиях | Ед. | 2 | 2 | 0 | 100
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельской территории муниципального района Клявлинский | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Строительство жилых помещений (жилых домов), предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на сельской территории муниципального района Клявлинский, по договору Найма жилого помещения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий муниципального района Клявлинский | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях муниципального района Клявлинский, под компактную жилищную застройку | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Строительство распределительных газовых сетей | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Строительство (реконструкция) водоводов, локальных сетей водоснабжения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий муниципального района Клявлинский в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100
| 8.1 | Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения муниципального района Клявлинский Самарской области и (или) по финансовому обеспечению (возмещению) затрат организаций коммунального комплекса в связи с возникновением задолженности (в том числе на исполнение государственных актов (решений судов) по оплате за потребленные топливно-энергетические ресурсы, водоснабжение и транспортировку газа. | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100
| 9 | Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам производства и переработки- всего | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0
Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:
Мв - количество выполненных программных мероприятий;
Мп - количество запланированных программных мероприятий.
К3 = 2/2 * 100 = 100 %
4. Эффективность реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:
Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,
где
весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.
Эj = 103,37*0,5+86,90*0,2+100*0,3=99,07 %
Вывод: за 2024 год по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2026 годы» значение показателя (Эj) = 98,01 %., т.к. 90 % ≤ 99,07 % ≤ 110 % Эффективность реализации Муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации Муниципальной программы.
Заместитель главы района по сельскому хозяйству Абаев В.А.

## Лист2
2. Эффективность финансовых расходов
| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2024 |  | отклонение | Эффективность финансовых расходов
|  |  |  | План | Факт
|  | Объем финансирования программных мероприятий | тыс.руб. | 5114.444 | 0 | -5114.444 | 0
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельской территории муниципального района Клявлинский | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Строительство жилых помещений (жилых домов), предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на сельской территории муниципального района Клявлинский, по договору Найма жилого помещения | тыс.руб. | 670 | 0 | -670 | 0
| 3 | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий муниципального района Клявлинский | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях муниципального района Клявлинский, под компактную жилищную застройку | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Строительство распределительных газовых сетей | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Строительство (реконструкция) водоводов, локальных сетей водоснабжения | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий муниципального района Клявлинский в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | тыс.руб. | 4400 | 0 | -4400 | 0
| 8.1 | Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения муниципального района Клявлинский Самарской области и (или) по финансовому обеспечению (возмещению) затрат организаций коммунального комплекса в связи с возникновением задолженности (в том числе на исполнение государственных актов (решений судов) по оплате за потребленные топливно-энергетические ресурсы, водоснабжение и транспортировку газа. | тыс.руб. | 44.444 | 0 | -44.444 | 0
| 9 | Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам производства и переработки- всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:
где:
Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;
Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.
При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.
К2 = 7 201,385 / 7 871,385 * 100 = 91,49 %