Приложение №2

к муниципальной программе

«Улучшение условий и охраны труда

в муниципальном районе Клявлинский

Самарской области

на 2021 – 2023 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КЛЯВЛИНСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2021 – 2023 ГОДЫ»**

| №  этапа | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | Всего |
| **1. Обеспечение оценки условий и охраны труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах** | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение специальной оценки условий труда за счет средств бюджета организации | Руководители организаций | 2021-2023 | Бюджет организации | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 305,1 |
| 1.2. | Оказание консультационной помощи работодателям по проведению специальной оценки условий труда (проведение совещаний, семинаров, и т.п.) | Ведущий специалист по охране труда МКУ «Управление делами» муниципального района Клявлинский Самарской области | 2021-2023 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| 1.3. | Содействие развитию механизма общественного контроля в сфере охраны труда при проведении специальной оценки условий труда. | Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений | 2021-2023 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| 1.4. | Организация и проведение информационно-разъяснительных мероприятий для представителей профсоюзов и уполномоченных по охране труда и т.п. | Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений | 2021-2023 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| 2**. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости** | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация работы межведомственной комиссии по охране труда, с целью координации работы по улучшению условий и охраны труда. | Администрация муниципального района Клявлинский | 2021-2023 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| 2.2. | Оказание консультационной помощи работодателям по вопросам сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний | Ведущий специалист по охране труда МКУ «Управление делами» муниципального района Клявлинский Самарской области | 2021-2023 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| 2.3. | Оказание консультационной помощи работодателям по вопросу улучшения условий и охраны труда, финансируемые работодателем в размере 0,2 % суммы затрат на производство продукции. | Ведущий специалист по охране труда МКУ «Управление делами» муниципального района Клявлинский Самарской области | 2021-2023 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| 2.4. | Распространение и внедрение передового опыта в области охраны труда, в т.ч. разработка и внедрение программы «нулевой травматизм». | Ведущий специалист по охране труда МКУ «Управление делами» муниципального района Клявлинский Самарской области | 2021-2023 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| 2.5. | Оказание консультационной помощи работодателям по вопросам распространения и внедрения передового опыта в области реализации программ, направленных на укрепление здоровья работников и пропаганде здорового образа жизни. | Ведущий специалист по охране труда МКУ «Управление делами муниципального района Клявлинский Самарской области | 2021-2023 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| 2.6. | Организация работы горячей линии в целях информирования и консультирования по вопросам охраны труда. | Администрация муниципального района Клявлинский | 2021 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| 2.7. | Содействие в развитии общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение в организациях. | Ведущий специалист по охране труда МКУ «Управление делами» муниципального района Клявлинский Самарской области | 2021-2023 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| **3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения** | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций района на базе аккредитованных учебных центров. | Администрация муниципального района Клявлинский | 2021-2023 | Бюджет организаций | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 64,8 |
| 3.2. | Содействие в организации дистанционного обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций. | Системный администратор  Администрации муниципального района Клявлинский | 2021-2023  Согласно графика обучения и проверки знаний | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| **4. Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования в области охраны труда** | | | | | | | | |
| 4.1. | Разработка, принятие и актуализация нормативно-правовых актов администрации района в области охраны труда. | Администрация муниципального района Клявлинский | 2021-2023 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| 4.2. | Разработка и распространение методических рекомендаций, разъяснений, типовых форм и т.п. | Ведущий специалист по охране труда МКУ «Управление делами» муниципального района Клявлинский Самарской области | 2021-2023 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| **5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда** | | | | | | | | |
| 5.1. | Размещение в средствах массовой информации материалов по актуальным вопросам в области охраны труда. | Ведущий специалист по охране труда МКУ «Управление делами» муниципального района Клявлинский Самарской области | 2021-2023 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| 5.2. | Информирование населения по вопросам охраны труда посредством Интернет-ресурсов. | Ведущий специалист по охране труда МКУ «Управление делами» муниципального района Клявлинский Самарской области | 2021-2023 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| 5.3. | Организация и проведение месячников, дней «Охраны труда» и семинаров по условиям и охране труда. | Администрация муниципального района Клявлинский | 2021-2023 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права** | | | | | | | | |
| 6.1. | Организация и проведение ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. | Администрация муниципального района Клявлинский | 2022 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| 6.2. | Участие (по согласованию) в проведении надзорными органами проверок состояния условий и охраны труда в организациях на территории муниципального района Клявлинский | Ведущий специалист по охране труда МКУ «Управление делами» муниципального района Клявлинский Самарской области | По графику надзорных органов | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| 6.3. | Рассмотрение вопросов по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на заседаниях Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. | Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений | 2021-2023 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
| 6.4. | Внедрение в организациях муниципального района Клявлинский типовой программы «Нулевой травматизм». | Ведущий специалист по охране труда МКУ «Управление делами» муниципального района Клявлинский Самарской области | 2021-2023 | В рамках финансирования основной деятельности\* | | | | |
|  |  |  |  | **ИТОГО** | **625,8** | **123,3** | **123,3** | **872,4** |