**0Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории**

**муниципального района Клявлинский на период 2021 – 2025 годы»**

 **за 2022 год**

Основная цель Программы:

Увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, а также увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни

1. **Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.измерения | Значение показателя | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| План2022г | Факт2022г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Задача 1.**  Реализация комплекса мер по развитию механизма межведомственного взаимодействия и созданию благоприятной здоровьесберегающей среды на территории района |
| 1 | Количество проведенных координационных советов в отчетном периоде | единиц (абсолютная величина)  | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Профиль здоровья населения района разработан | Да/нет(абсолютная величина) | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается |
| 3 | Количество муниципальных учреждений района, принявших участие в районном конкурсе «Клявлинский район – территория здоровья» | Ед. (Абсолютная величина) | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | Количество публикаций на темы здорового образа жизни в районных СМИ | Ед. (Абсолютная величина) | 20 | 20 | 0 | 1 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 3 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 4/4\* 100 =100 |
| **Задача 2 Проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на формирование мотивации населения к здоровому образу жизни** |
| 1 | Доля детей и молодежи от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % (количество систематически занимающихся в возрасте от 3 до 29 лет/ на численность населения х 100) | 88,6 | 88,6 | 0 | 1 |
| 2 | Охват детей и молодежи района мероприятиями по популяризации здорового образа жизни | % (количество систематически занимающихся )  | 50 | 50 | 0 | 1 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | % (количество охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от 6 до 18 лет/ на численность населения х 100 | 77 | 77 | 0 | 1 |
| 4 | Охват обучающихся горячим питанием | % (охват обучающихся горячим питанием) | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 5 | Количество массовых мероприятий профилактической направленности, в которых приняло участие население района | Ед. (Абсолютная величина) | 45 | 45 | 0 | 1 |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % (количество систематически занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов/ на численность населения х 100) | 12 | 12 | 0 | 1 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 6 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 6/ 6 \* 100 =100% |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi – фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi – плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (9/ 9) х100 = 100 %

где:

n – количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi – индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

1. **Эффективность финансовых расходов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| План2022г | Факт2022г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 1.** **Реализация комплекса мер по развитию механизма межведомственного взаимодействия и созданию благоприятной здоровьесберегающей среды на территории района.** |
| 1.1. | Работа Координационного Совета по охране здоровья населения муниципального района Клявлинский создание и обеспечение деятельности рабочих групп |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 0 | 100 |
| 1.2. | Мониторинг показателей общественного здоровья, разработка профиля здоровья населения района, участие в реализации регионального проекта «Навигатор общественного здоровья». |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 0 | 100 |
| 1.3 | Организация районного конкурса «Клявлинский район – территория здоровья» | руб. | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 100 |
| 1.4. | Привлечение коллективов организаций и предприятий,  родительской общественности к реализации мероприятий по пропаганде ЗОЖ, организация профилактической работы по предупреждению социально значимых инфекционных заболеваний в общеобразовательных организациях района с участием педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 0 | 100 |
| 1.5. | Популяризация здорового образа жизни через электронные и печатные СМИ района, создание электронной памятки (чек-листа) по действиям граждан в экстренной ситуации | руб. | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 100 |
|  | **ИТОГО****ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1** | руб. | **10000,00** | **10000,00** | **0** | 100 |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 2.**Проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на формирование мотивации населения к здоровому образу жизни. |
| 2.1. | Разработка и реализация календаря спортивных мероприятий (в том числе с возможностью доступа в online), пропаганда утренней зарядки, проведение дней здоровья и спорта, массовых зарядок в муниципальных учреждениях спорта |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 0 | 100 |
| 2.2. | Реализация проекта «Спорт по выходным» для обучающихся муниципального района Клявлинский |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 0 | 100 |
| 2.3. | Реализация проекта «Чемпион школы» в общеобразовательных организациях Клявлинского муниципального района |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 0 | 100 |
| 2.4. | Проведение акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам!».  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 0 | 100 |
| 2.5. | Организация и проведение недели здоровья по формированию у детей и подростков установки на здоровый образ жизни |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 0 | 100 |
| 2.6. | Организация творческих конкурсов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, сохранению психического здоровья и социальной активности лиц пожилого возраста | руб. | 10000,00 | 10000,00 | 0 | 100 |
| 2.7. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в дни школьных каникул «Спортивные каникулы».  | руб. | 10000,00 | 10000,00 | 0 | 100 |
| 2.8. | Реализация мероприятий по здоровому питанию в общеобразовательных учреждениях: «Разговор о правильном питании» в образовательных организациях района |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 0 | 100 |
| 2.9. | Участие в районных акциях, посвященных Дню защиты детей, Дню борьбы с наркоманией, Дню молодежи в форме проведения викторин, конкурсов рисунков, обеспечения информационными материалами по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции | руб. | 10000,00 | 10000,00 | 0 | 100 |
| 2.10. | Организация физкультурно-спортивной работы и социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья. | руб. | 10000,00 | 10000,00 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** **ПО МЕРОПРИЯТИЮ 2** | руб. | **40000,00** | **40000,00** | **0** | **100** |
|  | **ВСЕГО ПО ГОДАМ** |  | **50 000,00** | **50 000,00** | 0 | **100** |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = **50 000,00**/**50 000,00** \* 100 = 100%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**III. Степень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Ед.измерения | показатель | Отклонение | ЭффективностьФинансовых расходов |
| План2022г | Факт2022г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 15 | 15 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  | 1 |  |  |  |



К3 = 15/ 15 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 100 \* 0,5 + 100 \* 0,2 + 100\* 0,3 = 100%

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2022 год по муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального района Клявлинский на период 2021 – 2025 годы»

значение показателя (Эj) = 100 % - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

**V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.**

 Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов) на 2022 год определенных муниципальной программой «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального района Клявлинский на период 2021 – 2025 годы»

увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, а также увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни в Клявлинском районе выполнены.

*Н*ачальник МАУ «Межпоселенческий центр культуры,

молодежной политики и спорта м.р. Клявлинский

Самарской области»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Кондрашкин