
Отчет за 2024 год о ходе реализации
Муниципальной программы «Управление имуществом  муниципального района Клявлинский  на 2019-2027 годы» 
Цель.   Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципального района Клявлинский.
Степень достижения показателей (индикаторв) муниципальной программы

	№
	Показатель
	Ед.измерения
	2024
План
	2024 Факт
	отклонение
	Индекс 
результативности достижения показателя

	Задача Совершенствование  системы учета объектов имущества муниципального района  Клявлинский 

	1
	Доля объектов учета, внесенных в автоматизированную систему по учету имущества в общем количестве  объектов подлежащих  автоматизированному учету
	%
	100
	100
	0
	1

	2
	Доля освоения функционала автоматизированной системы  по учету муниципального имущества по разделам (ведение реестра жилых зданий, помещений; ведение реестра транспорта; учет имущества, составляющих муниципальную казну)
	%
	100
	100
	0
	1










	3
	Доля объектов  недвижимости в отношении которых проведена инвентаризация в общем  количестве объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации
	%
	0
	0
	0
	0

	4
	Доля объектов  имущества, составляющих казну, финансирование содержание которых обеспечено в общем количестве объектов, финансирование содержание  которых необходимо обеспечить.
	%
	100
	100
	0
	1

	
	итого
	
	
	
	
	3





Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:
[image: ]
где:
Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;
Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:
[image: ]
К1 = (3/ 4) х100 = 75 %
где:
n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;
Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

Эффективность финансовых расходов

	Показатель
	Ед.измерения
	2024 План
	2024 Факт
	отклонение
	Эффективность фин-х расходов

	Объем финансирования программных мероприятий
	Руб.
	21 238 420,90
	15 553 824,90
	-5 684 596
	73

	Создание и развитие единой базы данных объектов имущества для целей управления, в том числе развитие и эксплуатация автоматизированной системы по учету муниципального имущества

	Руб.
	4 136 926,96
	3 974 971,48
	-161 955,48
	96

	Государственная  регистрация прав на объекты недвижимого  имущества и земельные участки, являющиеся собственностью муниципального района Клявлинский; выявление неэффективного использования имущества путем инвентаризации

	
	15 462 731,76
	10 156 840,12
	-5 305 891,64
	66

	Содержание объектов имущества, находящихся в муниципальной казне

	
	1 638 762,18
	1 422 013,3
	-216 748,88
	87



Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:
[image: ]
К2 = 15 553 824,90/21 238 420,90* 100 =  73%
где:
Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;
Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.
При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

Степени исполнения плана реализации мероприятий

	Показатель
	Ед.измерения
	2024
План
	2024
Факт
	отклонение
	Степень исполнения плана реализации мероприятия 

	Количество программных мероприятий
	Шт.
	3
	3
	0
	100

	Создание и развитие единой базы данных объектов имущества для целей управления, в том числе развитие и эксплуатация автоматизированной системы по учету муниципального имущества

	Шт.
	1
	1
	0
	100

	Государственная  регистрация прав на объекты недвижимого  имущества и земельные участки, являющиеся собственностью муниципального района Клявлинский; выявление неэффективного использования имущества путем инвентаризации

	Шт.
	1
	1
	0
	100

	Содержание объектов имущества, находящихся в муниципальной казне

	шт
	1
	1
	0
	100



[image: ]
К3 = 3 / 3   * 100 = 100 %
где:
Мв - количество выполненных программных мероприятий;
Мп - количество запланированных программных мероприятий.

Эффективность  реализации  муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,
где
весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj=75*0,5+73*0,2+100 *0,3=82 %

[bookmark: _GoBack] Вывод : за 2024 год по муниципальной  программе «Управление имуществом  муниципального района Клявлинский  на 2019-2027 годы» значение показателя (Эj) = 82,1 %  реализация муниципальной программы не соответствует запланированным результатам, данный показатель снижен по причине отсутствия показателей инвентаризации, т.к она не была запланирована на 2024 г. 


                           Руководитель                                               Г.В. Князева
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