Отчет за 2024 год о ходе реализации

Муниципальной программы «Управление имуществом  муниципального района Клявлинский  на 2019-2027 годы»

Цель.   Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципального района Клявлинский.

Степень достижения показателей (индикаторв) муниципальной программы

| № | Показатель | Ед.измерения | 2024 План | 2024 Факт | отклонение | Индекс результативности достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача Совершенствование системы учета объектов имущества муниципального района Клявлинский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов учета, внесенных в автоматизированную систему по учету имущества в общем количестве объектов подлежащих автоматизированному учету | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 2 | Доля освоения функционала автоматизированной системы по учету муниципального имущества по разделам (ведение реестра жилых зданий, помещений; ведение реестра транспорта; учет имущества, составляющих муниципальную казну) | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 3 | Доля объектов недвижимости в отношении которых проведена инвентаризация в общем количестве объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля объектов имущества, составляющих казну, финансирование содержание которых обеспечено в общем количестве объектов, финансирование содержание которых необходимо обеспечить. | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
|  | итого |  |  |  |  | 3 |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

К1 = (3/ 4) х100 = 75 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

Эффективность финансовых расходов

| Показатель | Ед.измерения | 2024 План | 2024 Факт | отклонение | Эффективность фин-х расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования программных мероприятий | Руб. | 21 238 420,90 | 15 553 824,90 | -5 684 596 | 73 |
| Создание и развитие единой базы данных объектов имущества для целей управления, в том числе развитие и эксплуатация автоматизированной системы по учету муниципального имущества | Руб. | 4 136 926,96 | 3 974 971,48 | -161 955,48 | 96 |
| Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества и земельные участки, являющиеся собственностью муниципального района Клявлинский; выявление неэффективного использования имущества путем инвентаризации |  | 15 462 731,76 | 10 156 840,12 | -5 305 891,64 | 66 |
| Содержание объектов имущества, находящихся в муниципальной казне |  | 1 638 762,18 | 1 422 013,3 | -216 748,88 | 87 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:

К2 = 15 553 824,90/21 238 420,90* 100 =  73%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

Степени исполнения плана реализации мероприятий

| Показатель | Ед.измерения | 2024 План | 2024 Факт | отклонение | Степень исполнения плана реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | 0 | 100 |
| Создание и развитие единой базы данных объектов имущества для целей управления, в том числе развитие и эксплуатация автоматизированной системы по учету муниципального имущества | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества и земельные участки, являющиеся собственностью муниципального района Клявлинский; выявление неэффективного использования имущества путем инвентаризации | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Содержание объектов имущества, находящихся в муниципальной казне | шт | 1 | 1 | 0 | 100 |

К3 = 3 / 3   * 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

Эффективность  реализации  муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj=75*0,5+73*0,2+100 *0,3=82 %

Вывод : за 2024 год по муниципальной  программе «Управление имуществом  муниципального района Клявлинский  на 2019-2027 годы» значение показателя (Эj) = 82,1 %  реализация муниципальной программы не соответствует запланированным результатам, данный показатель снижен по причине отсутствия показателей инвентаризации, т.к она не была запланирована на 2024 г.

Руководитель                                               Г.В. Князева