Российская Федерация Администрация сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.03.2024 г. № 12 Самарская область, Клявлинский район, село Борискино-Игар, ул. Школьная, 10, тел. 4-95-36

Об утверждении плана противопаводковых

мероприятий на территории сельского

поселения Борискино-Игар на 2024 год

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.94 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным Законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях предотвращения ущерба от весеннего паводка 2024 года:

- Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории сельского

поселения Борискино-Игар на 2024год  (приложение №1).

- Утвердить штаб по подготовке и пропуску паводковых вод.(приложение№2).

3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Борискино-Игар (приложение №3).

4. Определить перечень мест временного размещения пострадавших от паводка ( Приложение №4)

5. Рекомендовать  руководителям учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности:

5.1. Разработать и реализовать планы противопаводковых мероприятий на подведомственных объектах, в которых предусмотреть:

- организацию порядка своевременного оповещения и информирования населения об угрозе подтопления населенных пунктов;

- организацию постоянного контроля состояния ледового покрова и подъема уровня воды на своих территориях;

- организацию аварийно-спасательных, восстановительных и других неотложных работ, а также поддержания общественного порядка и охраны имущества.

- При возникновении чрезвычайной паводковой ситуации немедленно информировать штаб по подготовке и пропуску паводковых вод.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести сельского поселения Борискино-Игар» и разместить в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский.

7. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения  оставляю за собой.

Глава   сельского поселения Борискино-Игар

муниципального района Клявлинский

Самарской области                   		              	            Сорокин Г.В.

Приложение № 1

к распоряжению № 12  от21.03.2024 г.

«Об утверждении плана противопаводковых

мероприятий на территории сельского

поселения Борискино-Игар на 2024 год

План

противопаводковых мероприятий на территории сельского

поселения Борискино-Игар на 2024 год

| №№ | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать и провести месячник по очистке от снега крыш, кровель, примыкания стен, ограждений, инженерных коммуникаций, дамб, плотин, мостов, съездов водопропускных каналов, других мест скопления снега и образования заторов прохождения паводковых вод. | 1.03.-01.04.24г. | Собственники и владельцы объектов и имущества |
| 2 | Осуществить мероприятия по укреплению и недопущению разрушений опор мостов и других мостовых переходов, проездов и перегонов скота льдом и паводковым водами | до 29.03.24г. | администрация сельского поселения , руководители сельхозпредприятий |
| 3 | Принять необходимые меры по обеспечению сохранности дамб на запрудах | до 01.04.24г. | Руководители сельхозпредприятий |
| 4 | Принять необходимые меры по предотвращению подтопления артезианских скважин, водозаборов и колодцев талыми водами. | В планируемый период | администрация сельского поселения, руководители сельхозпредприятий |
| 5 | Обеспечить завоз и создание запасов кормов, фуража, топлива и воды для общественного скота, где в период паводка и весенней распутицы обеспечение может быть прервано | до 01.04.24г. | Руководители сельхозпредприятий |
| 6 | Организовать порядок своевременного оповещения и информирования населения об угрозе подтопления населенных пунктов | В течение планируемого периода | Администрации сельского поселения |
| 7 | Организовать постоянный контроль за состоянием ледового покрова и подъема уровня воды на своих территориях | В течение планируемого периода | Администрация сельского поселения |
| 8 | Организовать аварийно- спасательные, восстановительные и другие неотложные работы, а также поддержания общественного порядка и охраны имущества | В течение планируемого периода | Администрации сельского поселения |
| 9 | С возникновением чрезвычайной паводковой ситуации немедленно информировать районный штаб по подготовке и пропуску паводковых вод. | -«- | Администрация сельского поселения |

###### Приложение № 2

к распоряжению № 12 от 21.03.2024 г.

«Об утверждении плана противопаводковых

мероприятий на территории сельского

поселения Борискино-Игар на 2024 год

#### ШТАБ

#### СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРИСКИНО-ИГАР

по подготовке и пропуску паводковых вод

| Сорокин Г.В. | Глава сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области - председатель штаба |
| --- | --- |
| Кошкина Н.С. | Заместитель главы администрации сельского поселения Борискино-Игар- зам .председателя штаба, |
| Члены штаба |
| Кошкина А.В. | Заместитель главы администрации сельского поселения Борискино-Игар |
| Акимова С.К | Председатель колхоза «Искра» ( по согласованию) |
| Тимофеев Е.П. | Водитель сельского поселения Борискино-Игар |
| Сорокина И.Ю. | Директор ГБОУ СОШ с.Борискино-Игар( по согласованию) |
| Ефремова В.Б. | Заведующая детсадом ( по согласованию) |
| Радаева Т.М. | фельдшер ФАП с. Старый Байтермиш ( по согласованию) |
| Акимов С.В. | Зав. тракторным парком колхоза «Искра» ( по согласованию) |

###### Приложение № 3

к распоряжению №12   от 21.03.24г.

«Об утверждении плана противопаводковых

мероприятий на территории сельского

поселения Борискино-Игар на 2024 год

Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий

## на территории сельского поселения Борискино-Игар

|  | Муниципальное образование, городские округа | Личный состав, чел. | Финансовые средства на подготовительные противопаводковые мероприятия, тыс.руб. | Резервные финансовые средства для ликвидации ЧС, тыс.руб. | Всего, единиц техники | Автотранспорт | Дорожно-строительная техника | Специальная техника | Плавсредства | Авиатехника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | автобус | Грузовой | самосвал | погрузчик | будьдозер | экскаватор | автокран | Водооткачивающая машина | Другая спец. техника |  |  |
|  | СП Борискино-Игар | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |

###### Приложение № 4

к распоряжению № 12от 21.03.2024 г.

«Об утверждении плана противопаводковых

мероприятий на территории сельского

поселения Борискино-Игар на 2024 год

###### Перечень  мест для временного размещения пострадавших

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | СДК с.Борискино-Игар | с.Борискино-Игар, ул.Центральная ,д.96 |
| 2 | СДК сСтарый Байтермиш | сСтарый Байтермиш, ул.Центральная, д.20 |
| 3 | СК ст.Пронино | Ст.Пронино д.17А |

Перечень мест временного размещения скота и птицы, оказавшихся в зоне подтопления

| №п\п | наименование | адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ферма | с.Борискино-Игар ул. Центральная 118 |