Оценка эффективности реализации  Муниципальной программы 
«Поддержка и развитие районной газеты «Знамя Родины»  на 2014-2027 годы»

за 2024 г.

Цель. Освещение жизни и проблем муниципального района Клявлинский и его жителей, работы органов местного самоуправления,  муниципального района Клявлинский, различных аспектов социально-политической и культурной жизни, а также других вопросов, интересующих жителей района.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

Задача 1 Сохранение и создание условий для выпуска районной газеты «Знамя Родины»

	№
	Показатель
	Ед. измер.
	2024
план
	2024
факт
	отклонение
	Индекс  результативности и достижения  показателя

	1
	Сохранение печатного издания
	издание
	1
	1
	0
	1

	2
	Количество изданных номеров
	Шт.
	103
	96
	-7
	0,93

	3
	Объем полос в неделю
	А3
	20
	20
	0
	1


Задача 2 Обеспечение оперативного распространения сообщений и материалов органов местного самоуправления, освещение событий политической, экономической, социальной и культурной жизни муниципального района Клявлинский Самарской области.
	№
	Показатель
	Ед. измер.
	2024
план
	2024
факт
	отклонение
	Индекс  результативности и достижения  показателя

	1
	Кол-во материалов, посвященных деятельности органов местного самоуправления Клявлинского района
	полос
	466
	443
	-23
	0,95


Задача 3 Сохранение тиражей и доступного уровня цен на районное периодическое печатное издание.

	№
	Показатель
	Ед. измер.
	2024
план
	2024
факт
	отклонение
	Индекс  результативности и достижения  показателя

	1
	Тираж газеты
	Экзем.
	2500
	2000
	      -500
	0,8

	2
	Средняя годовая площадь
	кв.см.
	100537,00
	100 537,00
	0
	1


Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:
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где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:
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где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

Степень достижения показателей (индикаторов)  К1= 5,68/6*100= 94,6%
(отношение индекса результативности достижения показателей, характеризующего ход реализации муниципальной программы к количеству показателей и индикаторов муниципальной программы)

Эффективность  финансовых расходов

	№
	Показатель
	Ед. измер.
	2024
план
	2024
факт
	отклонение
	Эффективность финансовых расходов

	1
	Общий объем финансирования программных мероприятий: в т.ч.
	Руб.
	4909904,13
	4750513,96
	- 159390,17
	    96,75

	1)
	Объем финансирования программных мероприятий из субсидий
	Руб.
	 2782171,13
	 2622780,96
	-159390,17
	94,27

	2)
	Объем финансирования программных мероприятий из платных услуг
	Руб.
	2127733,00
	2127733,00
	  
	100,00


Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:
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К2 = 4750513,96/4909904,13* 100 = 96,7%
где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

Степень исполнения плана реализации мероприятий

	№
	Показатель
	Ед. измер.
	2024
План

Меропр.
	2024
Факт

Меропр.
	отклонение
	Степень исполнения плана реализации мероприятия

	1
	Совершенствование материально-технической базы районной газеты «Знамя Родины»
	Шт.
	1
	1
	0
	100

	2
	Информационное обеспечение органов местного самоуправления.
	Шт.
	1
	1
	0
	100

	3
	Увеличение объема и тиража районной газеты «Знамя Родины» за счет качества и актуальности публицистических материалов, а также дизайна газеты 
	Шт.

	1
	1
	0


	100


Оценка степени, исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы, определяется по следующей формуле:
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К3 = 3 / 3 х 100 = 100%

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj= 94,6*0,5+96,7*0,2+100*0,3= 96,64%
Вывод: Программа имеет большое значение для обеспечения стабильной работы районной газеты. Благодаря её реализации повысился  уровень оперативности информирования жителей муниципального района Клявлинский о социально-экономическом развитии района, о деятельности органов  муниципального района Клявлинский, муниципальных учреждений, предприятий, организаций. В результате выполнения в Программе мероприятий,  достигнуто своевременное информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном районе Клявлинский.  Снизился тираж газеты «Знамя Родины».  За 2024 год по муниципальной программе «Поддержка и развитие районной газеты «Знамя Родины» на 2014-2027 годы» значение показателя (Эj) = 96,64%  - от 90%  до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации муниципальной программы.  

   Директор                                                                      Кудряшова С.Г.
