Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной  программы  «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2019-2023 годы» в 2020г.

I. Анализ выполнения целей и задач программы

Целью программы является обеспечение системы здравоохранения в муниципальном районе Клявлинский Самарской области высококвалифицированными специалистами.

II.Оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Оценка результативности и эффективности реализации программы.

| п/п | Наименование целевого индикатора | единица измере -ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2020 | Факт 2020 |  |  |
| 1. | Укомплектованность врачами | % | 67,2 | 53 | -14,2 | 0,79 |
| 2. | Обеспеченность населения врачебными кадрами (на 10 000 населения) | человек | 23,4 | 20,08 | -3,32 | 0,86 |
| 3. | Удельный вес медицинских работников (врачей), обратившихся в Администрацию муниципального района Клявлинский и получивших меры социальной поддержки | % | 8 | 0 | -8 | 0 |
| 4. | Количество врачей, привлеченных для работы на вакантные должности в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области | человек | 3 | 2 | -1 | 0,67 |
| 5 | Количество среднего медицинского персонала, привлеченных для работы на вакантные должности в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области | человек | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 6. | Количество студентов, успешно (на «4» и «5») осваивающих курс обучения, обучающихся в высших медицинских учебных заведениях по договорам о целевом обучении | человек | 8 | 9 | 1 | 1,1 |
| 7. | Количество лиц с высшим медицинским образованием, завершившим профессиональное обучение, обратившиеся за получением единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей на обустройство | человек | 3 | 0 | -3 | 0 |
| 8. | Проведение профориентационной работы в выпускных классах общеобразовательных школ | Количе ство меропр иятий | 5 | 2 | -3 | 0,4 |
| 9 | Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |  | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 10 | Единовременная помощь при строительстве или приобретении жилья на территории муниципального района Клявлинский | человек | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 11 | Предоставление бесплатного проезда по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | человек | 30 | 0 | -30 | 0 |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

К1 = (3,82/11)Х100% = 34,7

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

III.Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| Раздел 1. Привлечение медицинских работников (врачей) для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области |
| 1.1 | Выплата стипендии студентам, успешно (на «4» и «5») осваивающим курс обучения, обучающимся в высших медицинских учебных заведениях по договорам о целевом обучении | рублей | 36000,0 | 0 | -36000,0 | 0 |
| 1.2 | Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на обустройство лиц с высшим медицинским образованием, завершившим профессиональное обучение |  | 30000,0 | 0 | -30000,0 | 0 |
| Ъ= | Предоставление медицинским работникам в собственность и безвозмездное пользование земельных участков |  | 40000,0 | 0 | -40000,0 | 0 |
|  | Информирование медицинских кадров о возможности участия в муниципальных программах и оказание содействия по включению в действующие программы по улучшению жилищных условий |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление бесплатного проезда по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |  | 12000,0 | 0 | -12000,0 | 0 |
|  | Единовременная помощь при строительстве или приобретении жилья (в том числе с использованием ипотечного кредита) на территории муниципального района Клявлинский |  | 30000,0 | 0 | -30000,0 | 0 |
| Всего по разделу 1: |  | 148000,0 | 0 | -148000,0 | 0 |
| Раздел 2. Повышение престижа профессии медицинских работников. |
| 2.1 | Проведение профориентационной работы в выпускных классах общеобразовательных школ |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Награждение медицинских работников Благодарностью, Почетной грамотой Главы муниципального района Клявлинский к профессиональным праздникам |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на привлечение и закрепление медицинских кадров в государственные учреждения здравоохранения муниципального района Клявлинский Самарской области |  | 12000,0 | 0 | -12000,0 | 0 |
| 2.4 | Размещение информации о возможности трудоустройства на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 2: |  | 12000,0 | 0 | -12000,0 | 0 |
| Итого по программе: |  | 160000,0 | 0 | -160000,0 | 0 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью

соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:

К2=0 /160000,0 х 100 = 0

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

IV. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Ед.измерения |  | Отклонения | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемый | фактический |  |  |
| 1. | Количество целевых показателей | Шт. | 11 | 5 | -6 | 45 |
| Всего мероприятий |  | 11 | 5 | 0 | 45 |

Оценка степени, исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы, определяется по следующей формуле:

К3 = 5 /11 х 100 = 45%

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

V. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эi = 34,7  х 0,5 +0 х 0,2 + 45 х 0,3 = 30,85%

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2020 год по муниципальной программе «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2019-2021 годы»  значение показателя (Эi) =  30,85 %  - от 90% до 110% -  реализация муниципальной программы  не соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Не исполнение реализации муниципальной программы связано  с тем, что реализация мероприятий муниципальной программы имеет заявительный характер и за 2020г. в администрацию  муниципального района Клявлинский не поступили заявки на оказание материальной и финансовой поддержки  от медицинских работников и учащихся в высших медицинских учреждениях.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Клявлинский  от 01.10.2013 г. №394 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Клявлинский».

Первый заместитель Главы района                                               П.Н.Климашов

исп. Слугина В.А.