
Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального района Клявлинский от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2027 годы»  
за 2024 год
Основная цель Программы: Реализация государственной политики в области защиты населения и территории муниципального района Клявлинский от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, обеспечение необходимых условий для  безопасной  жизнедеятельности  и  предотвращения  экономического  ущерба  от чрезвычайных ситуаций, устойчивого социально-экономического развития района. 
Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	№ п/п
	
Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя
	Отклонение
	Индекс результативности достижения показателей 

	
	
	
	План 
  2024г 
	Факт 2024
	
	

	1.
	Оснащение и содержание добровольных пожарных команд
	%
	95
	100
	5
	1

	2.
	 Охват  информированного и оповещенного населения
	%
	85
	85
	0
	1

	3.
	Развитие единой дежурно-диспетчерской службы
	%
	100
	100
	0
	1

	4.
	Совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов
	%
	100
	100
	0
	1



Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

[image: ]

где:
Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;
Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:
[image: ]
К1 = (4/4) х 100 =100 %
где:
n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;
Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

Эффективность финансовых расходов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Показатель
	Отклонение
	Эффективность финансовых расходов

	
	
	
	План
2024г
	Факт
2024г
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Объем финансирования программных мероприятий
	Руб.
	3 277,5 тыс.
	3 038,9 тыс.
	-238,6
	92,7 

	
	Итого
	Руб.
	3 277,5 тыс.
	3 038,9 тыс.
	-238,6
	92,7 



Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:
[image: ]
К2 = 3 038,9 /3 277,5  * 100 = 92,7%
где:
Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;
Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.
При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.
Степени исполнения плана реализации мероприятий
Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

	№ п/п
	Наименование
показателя
	Ед.
измерения
	показатель
	Отклонение
	Эффективность
Финансовых расходов

	
	
	
	План
2024г
	Факт
2024г
	
	

	
	Количество программных  мероприятий
	Шт.
	9
	9
	0
	

	1
	Осуществление      анализа
складывающейся оперативной обстановки   с   пожарами, гибелью   и   травматизмом людей, материальных потерь от пожаров,  чрезвычайными ситуациями  на  территории муниципального района  Клявлинский, выявление     причин  и условий, способствующих возникновению пожаров.
Определение на базе
ежегодного     мониторинга
приоритетных   мероприятий
по  обеспечению   пожарной
безопасности.
	
	1
	1
	0
	1

	2
	Осуществление      анализа
имеющейся      нормативной
правовой  базы  администрации муниципального района  Клявлинский  в сфере
обеспечения пожарной
безопасности, гражданской обороны, предотвращения чрезвычайных ситуаций  с последующей
разработкой и утверждением
нормативно-правовых  актов в области обеспечения пожарной безопасности.        
	
	1
	1
	0
	1

	3
	Рассмотрение             и
согласование         Расписания выезда подразделений пожарной охраны на тушение пожаров в муниципальном районе  Клявлинский  
	
	1
	1
	0
	1

	4
	Освещение   в    средствах
массовой        информации
мероприятий             по
противопожарной  тематике, гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности 
людей на водных объектах
(Публикации информационных материалов по соответствующей тематике в печатных СМИ).    
	
	1
	1
	0
	1

	5
	Организация  и  проведение
учебно-методических сборов
с  главами     сельских поселений,    руководителями структурных  подразделений,  руководителями
муниципальных  предприятий и  организаций  по  вопросам  гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
	
	1
	1
	0
	1

	6
	Проведение мероприятий по обеспечению  безопасности людей на водных объектах
	
	1
	1
	0
	1

	7
	Формирование и поддержание резерва финансовых средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района Клявлинский
	
	1
	1
	0
	1

	8
	 Развитие единой дежурно-диспетчерской службы
	
	1
	1
	0
	1

	9
	Установка и содержание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» с выводом сигнала в пожарно-спасательную часть   
	
	1
	1
	0
	1

	
	Итого:
	
	9
	9
	 0
	 



[image: ]
К3 = 9 / 9   * 100 = 100 %
где:
Мв - количество выполненных программных мероприятий;
Мп - количество запланированных программных мероприятий.

Оценка эффективности  реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,
Эj =  100* 0,5 +  92,7* 0,2 + 100 * 0,3 =   98,5%
где
весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.
[bookmark: _GoBack]Вывод: за 2024 год по муниципальной  программе «Защита населения и территории муниципального района Клявлинский от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2027 годы» значение показателя (Эj) = 98,5%  - от 90% до 110% - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.



Зав. отделом ГО и ЧС администрации
муниципального района Клявлинский                                          И.И. Федотова
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