[bookmark: _GoBack]Оценка эффективности
 реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2027 года» за 2024 год
Раздел I. Анализ выполнения целей и задач. 
Основная цель Программы:
Повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории Клявлинского района, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
измерения
	Значение показателя
	Отклонение
	Индекс результативности достижения показателей

	
	
	
	План
2024г
	Факт
2024г
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Задача 1. Сохранение единого культурного пространства  и интеграция культуры муниципального района Клявлинский в культурный процесс

	1
	Доля коллективов со званием «Народный» от общего числа коллективов народного творчества
	%
(Коллективы со званием «Народный» /
Число коллективов народного творчества
 х 100%)
	14
	20
	6
	1,43

	2
	Доля коллективов, ставших лауреатами смотров, конкурсов, фестивалей
	%
(Количество лауреатов / Число коллективов народного творчества
Х 100%)
	45
	33
	-12
	0,73

	3
	Количество мероприятий
	Ед. (Абсолютная величина)
	2589
	1463
	-1126
	0,57

	4
	Число клубных формирований
	Ед. (Абсолютная величина)
	75
	74
	-1
	0,99

	5
	Участие в районных, межрегиональных, областных, Всероссийских мероприятиях
	Ед. (Абсолютная величина)
	50
	50
	0
	1,0

	6
	Количество жителей вовлеченных в социокультурную деятельность
	Чел. (Абсолютная величина)
	99840
	116993
	17153
	1,17

	7
	Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества
	Чел. (Абсолютная величина)
	735
	737
	2
	1,0

	8
	Число зрителей, пришедших на показ кинофильмов
	Чел.
	2300
	2009
	-291
	0,87

	9
	Средняя заполняемость кинотеатров
	Процент, %
	3
	3
	0
	1,0

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 8,76 / 9 * 100  =  97,33 %

	Задача 2. Патриотическое воспитание и развитие социальной и инновационной активности молодежи Клявлинского района

	1
	Количество районных мероприятий, посвященных детям и молодежи, в год
	Ед.
(абсолютная величина)
	20
	25
	5
	1,25

	2
	Количество мероприятий, способствующих развитию творческого и интеллектуального потенциала и нравственного воспитания молодежи
	Ед.
(абсолютная величина)
	15
	20
	5
	1,33

	3
	Количество мероприятий, посвященных гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи
	Ед.
(абсолютная величина)
	15
	20
	5
	1,33

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 3,91 / 3 * 100  = 130,33 %

	Задача 3. Сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия.



	1
	Демонстрация музейной коллекции
	%
(Отношение количества демонстрируемых предметов  к общему количеству)
	74,7
	75
	0,3
	1,0

	2
	Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги
	% 
(количество удовлетворенных потребителей / количество опрошенных)
	91,7
	91,7
	0
	1,0

	3
	Число предметов основного фонда
	Ед. (Абсолютная величина)
	1574
	1606
	32
	1,02

	4
	Число предметов экспонированных в год
	Ед. (Абсолютная величина)
	945
	1195
	250
	1,26

	5
	Число посещений всего в год
	Тыс.чел. (Абсолютная величина)
	4,62
	5,581
	0,96
	1,21

	6
	Проведение экскурсий
	Ед. (Абсолютная
величина)
	119
	120
	1
	1,01

	7
	Проведение лекций
	Ед. (Абсолютная
величина)
	29
	29
	0
	1,0

	8
	Число массовых мероприятий музея в год
	Ед. (Абсолютная
величина)
	32
	32
	0
	1,0

	9
	Количество участников массовых мероприятий
	Чел (Абсолютная
величина)
	1529
	1560
	31
	1,02

	10
	Число образовательных программ
	Ед. (Абсолютная
величина)
	2
	2
	0
	1,0

	11
	Число выставок из собственных фондов
	Ед. (Абсолютная
величина)
	17
	18
	1
	1,06

	12
	Число выставок  с привлечением других фондов
	Ед. (Абсолютная
величина)
	12
	10
	-2
	0,83

	13
	Число предметов научно - вспомогательного фонда
	Ед. (Абсолютная
величина)
	1086
	1107
	21
	1,02

	14
	Число выставок вне музея
	Ед. (Абсолютная
величина)
	10
	9
	-1
	0,90

	15
	Число посетителей выставок вне музея
	Чел (Абсолютная
величина)
	15800
	16300
	500
	1,03

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 15,36 / 15 * 100  = 102,4 %

	Задача 4.   Доступ к культурным ценностям на территории Клявлинского района путем предоставления услуг по библиотечному обслуживанию граждан Клявлинского района.

	1
	Книгообеспеченность на 1 жителя
	Экз.
(Отношение количества экземпляров к числу жителей)
	12,8
	12,0
	-0,80
	0,94

	2
	Коэффициент обновления  фонда библиотеки
	% (Отношение новых поступлений к общей книговыдаче за год  х 100)
	2,0
	2,9
	0,9
	1,45

	3
	Объем учетных единиц библиотечного фонда, внесенных в электронный каталог
	% 
(отношение экземпляров внесенных в каталог к общему количеству экземпляров х 100)
	29,2
	30,43
	1,23
	1,04

	4
	Количество библиотечного фонда
	Экз. (Абсолютная величина)
	163364
	167900
	4536
	1,03

	5
	Число зарегистрированных  пользователей библиотек
	Чел. (Абсолютная величина)
	9126
	9164
	38
	1,0

	6
	Количество выданных книг, документов
	Экз. (Абсолютная величина)
	235000
	258172
	23172
	1,1

	7
	Количество посещений
	Чел. (Абсолютная величина)
	112460
	117772
	5312
	1,05

	8
	Количество информационных услуг:
библиографические справки, 
индивидуальное информирование
	Ед. (Абсолютная величина)
	10388


55
	10388


40
	0


-15
	1,0


0,73

	9
	Количество выписываемых периодических изданий
	Ед. (Абсолютная величина)
	2205
	2110
	-95
	0,96

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 10,3 / 9 * 100  = 114,44 %

	Задача 5. Повышение мотивации жителей Клявлинского района к здоровому образу жизни, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих.


	1
	Объем населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	% 
(количество систематически занимающихся / на численность населения х 100)

	23,9
	52,9
	29
	2,21

	2
	Число спортсменов- разрядников
	Чел. (абсолютная величина) 

	150
	19
	-131
	0,13

	3
	Количество призеров соревнований различного уровня
	Чел.
(абсолютная величина)
	140
	252
	112
	1,80

	4
	Количество массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий в год
	Ед. (Абсолютная величина)
	45
	72
	27
	1,60

	5
	Среднее количество участников  физкультурно-массовых мероприятий
	Чел. (Абсолютная величина)
	3000
	3852
	852
	1,28

	6
	Организация участия в муниципальных, окружных, межмуниципальных, зональных, областных, межрегиональных, всероссийских, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах
	Ед. (Абсолютная величина)
	41
	41
	0
	1,0

	7
	Процент участников областных и межрегиональных спортивных соревнований от общего количества занимающихся
	% 
(количество участников областных соревнований /общее  количество занимающихся х 100 %)
	17,2
	17,2
	0
	1,0

	8
	Количество спортивных секций
	Ед. (Абсолютная величина)
	33
	33
	0
	1,0

	9
	Количество проведения выполнения тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
	Штук
	15
	15
	0
	1,0

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	Степень достижения показателей (индикаторов) К1 =  11,02 / 9 * 100 = 122,44%


Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

[image: ]

где:
Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;
Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:
[image: ]
К1 = ( 49,35 / 45) х 100 =   109,67
где:
n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;
Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;
II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.
Эффективность финансовых расходов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Показатель
	Отклонение
	Эффективность финансовых расходов

	
	
	
	План
2024г
	Факт
2024г
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мероприятие направленное на решение  задачи 1.
Формирование единого социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив как основы устойчивого и динамичного развития Клявлинского района

	1.1
	Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, содействие в создании условий для их творческой самореализации
	





	Руб.
	





28242267,43
	





25467635,21
	





-2774632,22
	





90,0

	1.2
	Предотвращение утраты нематериального культурного наследия, сохранение и развитие народных промыслов и ремесел.
	




Руб.
	




3191492,56
	




2832640,31
	




-358852,25
	




89,0




	1.3
	Информатизация и модернизация отрасли культуры, в том числе:
	
Руб.
	
2525187,48
	
2300496,69
	
-224690,79
	
91,0

	1.3.1
	поддержка лучших сельских учреждений культуры
	Руб.
	156250,00
	156250,00
	0
	100,0

	1.4
	Изучение и сохранение фольклора народов, проживающих на территории Клявлинского района, поддержка народных коллективов самодеятельного творчества, создание условий для развития культурной самобытности и культурного потенциала, включение культуры Клявлинского района в общероссийское и мировое культурное пространство, формирование и развитие кадрового потенциала, сохранение и модернизация культурно-досуговых учреждений
	










Руб.
	










1171535,84









	










918612,84
	










-252923,00
	










78,0

	1.5
	Усиление адресной поддержки талантливых детей, детей из семей с недостаточным материальным обеспечением для привлечения в дальнейшем к профессиям отрасли культуры;
	



Руб.
	



50000,00
	



50000,00
	



0

	



100,0

	1.6
	Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи Клявлинского района
	

Руб.
	

20000,00
	

20000,00
	

0
	

100,0

	
	Итого по мероприятию 1
	Руб.
	35200483,31
	31589385,05
	-3611098,26
	90,0

	Мероприятие направленное на решение  задачи 2.
Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи

	2.1
	Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма
	Руб.
	280212,79
	280212,79
	0
	100,0

	2.2
	Создание стартовых условий для развития инновационного потенциала молодежи и последующего включения ее в процессы общественно-политического, социально-экономического и культурного преобразования Клявлинского района.
	Руб.
	1516310,25
	1334954,65
	-181355,60
	88,04

	2.3
	Совершенствование деятельности по самоорганизации и самоопределению молодежи в целях выявления молодежных лидеров.
	Руб.
	33340,02
	33340,02
	0
	100,0

	2.4
	Формирование системного подхода к работе с неформальными молодежными объединениями; содействие профессиональной занятости и карьерному росту молодежи Клявлинского района
	Руб.
	0,00
	0,00
	0
	0

	
	Итого по мероприятию 2
	Руб.
	1829863,06
	1648507,46
	-181355,60
	90,0

	Мероприятие направленное на решение  задачи 3.
Сохранение культурного наследия и духовного развития населения Клявлинского района

	3.1
	Хранение  музейных предметов и музейных  коллекций;
	Руб.
	1162447,00
	1027111,88
	-135335,12
	88,0

	3.2
	Выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций;
	Руб.
	248631,29
	215949,92
	-32681,37
	87,0

	3.3
	Обеспечение публикации музейных предметов и музейных коллекций, а также осуществлению просветительной и образовательной ятельности.
	Руб.
	0,00
	0,00
	0
	0

	
	Итого по мероприятию 3
	Руб.
	1411078,29
	1243061,80
	-168016,49
	88,0

	Мероприятие направленное на решение  задачи 4.
Развитие библиотечной деятельности и обеспечение условий предоставления данного вида услуг.


	4.1
	Обеспечение сохранности библиотечных фондов, в том числе редких и особо ценных документов
	Руб.
	1121959,28
	985288,41
	-136670,87
	88,0

	4.2
	Улучшение организации библиотечного обслуживания населения
	Руб.
	9687197,11
	8721990,31
	-965206,80
	90,0

	4.3
	Повышение качества формирования библиотечных фондов, в том числе:
	Руб.
	63110,00
	63110,00
	0
	100,0

	4.3.1
	Комплектование книжного фонда
	Руб.
	0,00
	0,00
	0
	0

	
	Итого по мероприятию 4
	Руб.
	10872266,39
	9770388,72
	-1101877,67
	90,0

	Мероприятие направленное на решение  задачи 5.
Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом

	5.1
	Совершенствование научно-методической и информационно-образовательной деятельности по вопросам физического воспитания и образования населения, пропаганда здорового образа жизни
	Руб.
	0,00
	0,00
	0
	0

	5.2
	Развитие системы физкультурно-оздоровительной работы с категорией населения, имеющей ограниченные возможности здоровья
	Руб.
	1773452,71
	1456951,40
	-316501,31
	82,0

	5.3
	Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий регионального значения, пропаганды здорового образа жизни, поддержки любительских,  а также реализация региональных социальных проектов по развитию физической культуры и спорта по месту жительства
	Руб.
	0,00
	0,00
	0
	0

	
	Итого мероприятию 5
	Руб.
	1773452,71
	1456951,40
	-316501,31
	82,0

	

	
	Всего по году
	Руб.
	51087143,76
	45708294,43
	-5378849,33
	89,47

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	за счет средств местного бюджета
	Руб.
	50627493,23
	45248643,90
	-5378849,33
	89,0

	
	за счет средств областного бюджета
	Руб.
	359650,53
	359650,53
	0
	100,0

	
	за счет средств федерального бюджета
	Руб.
	100000,00
	100000,00

	0
	100,0



Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:
[image: ]
К2 =  45708294,43  /  51087143,76  * 100  = 89,47 %
где:
Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;
Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.
При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.
III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Степень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы
Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

	№ п/п
	Наименование
показателя
	Ед.
измерения
	показатель
	Отклонение
	Эффективность
Финансовых расходов

	
	
	
	План
2024г
	Факт
2024г
	
	

	1
	Количество программных  мероприятий
	Шт.
	5
	4
	-1
	80,0

	
	Итого:
	
	5
	4
	-1
	80,0



[image: ]
К3 = 4 / 5 * 100 =   80,0 %
где:
Мв - количество выполненных программных мероприятий;
Мп - количество запланированных программных мероприятий.

IV. Оценка эффективности  реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,
Эj =  109,67* 0,5 + 89,47 * 0,2 +  80,0* 0,3 =  96,73%
где
весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.
Вывод: за 2024 год по муниципальной  программе «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2027 года» значение показателя (Эj) = 96,73 %    - значение показателя (Эj либо Эи) от 90% до 110% - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы
V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.
Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов)  на 2024 год определенных муниципальной программой «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2027 года» - повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории Клявлинского района, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры выполнены  в полном объеме.






Начальник МАУ «МЦКМПС»:         ___________           А.А. Кондрашкин  
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