Оценка эффективности

реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2027 года» за 2024 год

Раздел I. Анализ выполнения целей и задач.

Основная цель Программы:

Повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории Клявлинского района, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |  |  | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024г |  | Факт 2024г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Сохранение единого культурного пространства и интеграция культуры муниципального района Клявлинский в культурный процесс |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля коллективов со званием «Народный» от общего числа коллективов народного творчества | % (Коллективы со званием «Народный» / Число коллективов народного творчества х 100%) | 14 |  | 20 | 6 | 1,43 |
| 2 | Доля коллективов, ставших лауреатами смотров, конкурсов, фестивалей | % (Количество лауреатов / Число коллективов народного творчества Х 100%) | 45 |  | 33 | -12 | 0,73 |
| 3 | Количество мероприятий | Ед. (Абсолютная величина) | 2589 |  | 1463 | -1126 | 0,57 |
| 4 | Число клубных формирований | Ед. (Абсолютная величина) | 75 |  | 74 | -1 | 0,99 |
| 5 | Участие в районных, межрегиональных, областных, Всероссийских мероприятиях | Ед. (Абсолютная величина) | 50 |  | 50 | 0 | 1,0 |
| 6 | Количество жителей вовлеченных в социокультурную деятельность | Чел. (Абсолютная величина) | 99840 |  | 116993 | 17153 | 1,17 |
| 7 | Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества | Чел. (Абсолютная величина) | 735 |  | 737 | 2 | 1,0 |
| 8 | Число зрителей, пришедших на показ кинофильмов | Чел. | 2300 |  | 2009 | -291 | 0,87 |
| 9 | Средняя заполняемость кинотеатров | Процент, % | 3 |  | 3 | 0 | 1,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 8,76 / 9 * 100 = 97,33 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Патриотическое воспитание и развитие социальной и инновационной активности молодежи Клявлинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество районных мероприятий, посвященных детям и молодежи, в год | Ед. (абсолютная величина) | 20 |  | 25 | 5 | 1,25 |
| 2 | Количество мероприятий, способствующих развитию творческого и интеллектуального потенциала и нравственного воспитания молодежи | Ед. (абсолютная величина) | 15 |  | 20 | 5 | 1,33 |
| 3 | Количество мероприятий, посвященных гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи | Ед. (абсолютная величина) | 15 |  | 20 | 5 | 1,33 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 3,91 / 3 * 100 = 130,33 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонстрация музейной коллекции | % (Отношение количества демонстрируемых предметов к общему количеству) | 74,7 | 75 |  | 0,3 | 1,0 |
| 2 | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги | % (количество удовлетворенных потребителей / количество опрошенных) | 91,7 | 91,7 |  | 0 | 1,0 |
| 3 | Число предметов основного фонда | Ед. (Абсолютная величина) | 1574 | 1606 |  | 32 | 1,02 |
| 4 | Число предметов экспонированных в год | Ед. (Абсолютная величина) | 945 | 1195 |  | 250 | 1,26 |
| 5 | Число посещений всего в год | Тыс.чел. (Абсолютная величина) | 4,62 | 5,581 |  | 0,96 | 1,21 |
| 6 | Проведение экскурсий | Ед. (Абсолютная величина) | 119 | 120 |  | 1 | 1,01 |
| 7 | Проведение лекций | Ед. (Абсолютная величина) | 29 | 29 |  | 0 | 1,0 |
| 8 | Число массовых мероприятий музея в год | Ед. (Абсолютная величина) | 32 | 32 |  | 0 | 1,0 |
| 9 | Количество участников массовых мероприятий | Чел (Абсолютная величина) | 1529 | 1560 |  | 31 | 1,02 |
| 10 | Число образовательных программ | Ед. (Абсолютная величина) | 2 | 2 |  | 0 | 1,0 |
| 11 | Число выставок из собственных фондов | Ед. (Абсолютная величина) | 17 | 18 |  | 1 | 1,06 |
| 12 | Число выставок с привлечением других фондов | Ед. (Абсолютная величина) | 12 | 10 |  | -2 | 0,83 |
| 13 | Число предметов научно - вспомогательного фонда | Ед. (Абсолютная величина) | 1086 | 1107 |  | 21 | 1,02 |
| 14 | Число выставок вне музея | Ед. (Абсолютная величина) | 10 | 9 |  | -1 | 0,90 |
| 15 | Число посетителей выставок вне музея | Чел (Абсолютная величина) | 15800 | 16300 |  | 500 | 1,03 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 15,36 / 15 * 100 = 102,4 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Доступ к культурным ценностям на территории Клявлинского района путем предоставления услуг по библиотечному обслуживанию граждан Клявлинского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Книгообеспеченность на 1 жителя | Экз. (Отношение количества экземпляров к числу жителей) | 12,8 |  | 12,0 | -0,80 | 0,94 |
| 2 | Коэффициент обновления фонда библиотеки | % (Отношение новых поступлений к общей книговыдаче за год х 100) | 2,0 |  | 2,9 | 0,9 | 1,45 |
| 3 | Объем учетных единиц библиотечного фонда, внесенных в электронный каталог | % (отношение экземпляров внесенных в каталог к общему количеству экземпляров х 100) | 29,2 |  | 30,43 | 1,23 | 1,04 |
| 4 | Количество библиотечного фонда | Экз. (Абсолютная величина) | 163364 |  | 167900 | 4536 | 1,03 |
| 5 | Число зарегистрированных пользователей библиотек | Чел. (Абсолютная величина) | 9126 |  | 9164 | 38 | 1,0 |
| 6 | Количество выданных книг, документов | Экз. (Абсолютная величина) | 235000 |  | 258172 | 23172 | 1,1 |
| 7 | Количество посещений | Чел. (Абсолютная величина) | 112460 |  | 117772 | 5312 | 1,05 |
| 8 | Количество информационных услуг: библиографические справки, индивидуальное информирование | Ед. (Абсолютная величина) | 10388 55 |  | 10388 40 | 0 -15 | 1,0 0,73 |
| 9 | Количество выписываемых периодических изданий | Ед. (Абсолютная величина) | 2205 |  | 2110 | -95 | 0,96 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 10,3 / 9 * 100 = 114,44 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Повышение мотивации жителей Клявлинского района к здоровому образу жизни, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % (количество систематически занимающихся / на численность населения х 100) | 23,9 |  | 52,9 | 29 | 2,21 |
| 2 | Число спортсменов- разрядников | Чел. (абсолютная величина) | 150 |  | 19 | -131 | 0,13 |
| 3 | Количество призеров соревнований различного уровня | Чел. (абсолютная величина) | 140 |  | 252 | 112 | 1,80 |
| 4 | Количество массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий в год | Ед. (Абсолютная величина) | 45 |  | 72 | 27 | 1,60 |
| 5 | Среднее количество участников физкультурно-массовых мероприятий | Чел. (Абсолютная величина) | 3000 |  | 3852 | 852 | 1,28 |
| 6 | Организация участия в муниципальных, окружных, межмуниципальных, зональных, областных, межрегиональных, всероссийских, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах | Ед. (Абсолютная величина) | 41 |  | 41 | 0 | 1,0 |
| 7 | Процент участников областных и межрегиональных спортивных соревнований от общего количества занимающихся | % (количество участников областных соревнований /общее количество занимающихся х 100 %) | 17,2 |  | 17,2 | 0 | 1,0 |
| 8 | Количество спортивных секций | Ед. (Абсолютная величина) | 33 |  | 33 | 0 | 1,0 |
| 9 | Количество проведения выполнения тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | Штук | 15 |  | 15 | 0 | 1,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 11,02 / 9 * 100 = 122,44% |  |  |  |  |  |  |  |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

К1 = ( 49,35 / 45) х 100 =   109,67

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.

Эффективность финансовых расходов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель |  | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024г | Факт 2024г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие направленное на решение задачи 1. Формирование единого социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив как основы устойчивого и динамичного развития Клявлинского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, содействие в создании условий для их творческой самореализации | Руб. | 28242267,43 | 25467635,21 | -2774632,22 | 90,0 |
| 1.2 | Предотвращение утраты нематериального культурного наследия, сохранение и развитие народных промыслов и ремесел. | Руб. | 3191492,56 | 2832640,31 | -358852,25 | 89,0 |
| 1.3 | Информатизация и модернизация отрасли культуры, в том числе: | Руб. | 2525187,48 | 2300496,69 | -224690,79 | 91,0 |
| 1.3.1 | поддержка лучших сельских учреждений культуры | Руб. | 156250,00 | 156250,00 | 0 | 100,0 |
| 1.4 | Изучение и сохранение фольклора народов, проживающих на территории Клявлинского района, поддержка народных коллективов самодеятельного творчества, создание условий для развития культурной самобытности и культурного потенциала, включение культуры Клявлинского района в общероссийское и мировое культурное пространство, формирование и развитие кадрового потенциала, сохранение и модернизация культурно-досуговых учреждений | Руб. | 1171535,84 | 918612,84 | -252923,00 | 78,0 |
| 1.5 | Усиление адресной поддержки талантливых детей, детей из семей с недостаточным материальным обеспечением для привлечения в дальнейшем к профессиям отрасли культуры; | Руб. | 50000,00 | 50000,00 | 0 | 100,0 |
| 1.6 | Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи Клявлинского района | Руб. | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 100,0 |
|  | Итого по мероприятию 1 | Руб. | 35200483,31 | 31589385,05 | -3611098,26 | 90,0 |
| Мероприятие направленное на решение задачи 2. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма | Руб. | 280212,79 | 280212,79 | 0 | 100,0 |
| 2.2 | Создание стартовых условий для развития инновационного потенциала молодежи и последующего включения ее в процессы общественно-политического, социально-экономического и культурного преобразования Клявлинского района. | Руб. | 1516310,25 | 1334954,65 | -181355,60 | 88,04 |
| 2.3 | Совершенствование деятельности по самоорганизации и самоопределению молодежи в целях выявления молодежных лидеров. | Руб. | 33340,02 | 33340,02 | 0 | 100,0 |
| 2.4 | Формирование системного подхода к работе с неформальными молодежными объединениями; содействие профессиональной занятости и карьерному росту молодежи Клявлинского района | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | Итого по мероприятию 2 | Руб. | 1829863,06 | 1648507,46 | -181355,60 | 90,0 |
| Мероприятие направленное на решение задачи 3. Сохранение культурного наследия и духовного развития населения Клявлинского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Хранение музейных предметов и музейных коллекций; | Руб. | 1162447,00 | 1027111,88 | -135335,12 | 88,0 |
| 3.2 | Выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций; | Руб. | 248631,29 | 215949,92 | -32681,37 | 87,0 |
| 3.3 | Обеспечение публикации музейных предметов и музейных коллекций, а также осуществлению просветительной и образовательной ятельности. | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | Итого по мероприятию 3 | Руб. | 1411078,29 | 1243061,80 | -168016,49 | 88,0 |
| Мероприятие направленное на решение задачи 4. Развитие библиотечной деятельности и обеспечение условий предоставления данного вида услуг. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение сохранности библиотечных фондов, в том числе редких и особо ценных документов | Руб. | 1121959,28 | 985288,41 | -136670,87 | 88,0 |
| 4.2 | Улучшение организации библиотечного обслуживания населения | Руб. | 9687197,11 | 8721990,31 | -965206,80 | 90,0 |
| 4.3 | Повышение качества формирования библиотечных фондов, в том числе: | Руб. | 63110,00 | 63110,00 | 0 | 100,0 |
| 4.3.1 | Комплектование книжного фонда | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | Итого по мероприятию 4 | Руб. | 10872266,39 | 9770388,72 | -1101877,67 | 90,0 |
| Мероприятие направленное на решение задачи 5. Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование научно-методической и информационно-образовательной деятельности по вопросам физического воспитания и образования населения, пропаганда здорового образа жизни | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.2 | Развитие системы физкультурно-оздоровительной работы с категорией населения, имеющей ограниченные возможности здоровья | Руб. | 1773452,71 | 1456951,40 | -316501,31 | 82,0 |
| 5.3 | Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий регионального значения, пропаганды здорового образа жизни, поддержки любительских, а также реализация региональных социальных проектов по развитию физической культуры и спорта по месту жительства | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | Итого мероприятию 5 | Руб. | 1773452,71 | 1456951,40 | -316501,31 | 82,0 |
|  | Всего по году | Руб. | 51087143,76 | 45708294,43 | -5378849,33 | 89,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | Руб. | 50627493,23 | 45248643,90 | -5378849,33 | 89,0 |
|  | за счет средств областного бюджета | Руб. | 359650,53 | 359650,53 | 0 | 100,0 |
|  | за счет средств федерального бюджета | Руб. | 100000,00 | 100000,00 | 0 | 100,0 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:

К2 =  45708294,43  /  51087143,76  * 100  = 89,47 %

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Степень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | показатель |  | Отклонение | Эффективность Финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024г | Факт 2024г |  |  |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 5 | 4 | -1 | 80,0 |
|  | Итого: |  | 5 | 4 | -1 | 80,0 |

К3 = 4 / 5 * 100 =   80,0 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

IV. Оценка эффективности  реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj =  109,67* 0,5 + 89,47 * 0,2 +  80,0* 0,3 =  96,73%

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2024 год по муниципальной  программе «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2027 года» значение показателя (Эj) = 96,73 %    - значение показателя (Эj либо Эи) от 90% до 110% - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.

Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов)  на 2024 год определенных муниципальной программой «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2027 года» - повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории Клявлинского района, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры выполнены  в полном объеме.

Начальник МАУ «МЦКМПС»:         ___________           А.А. Кондрашкин