

 **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **КЛЯВЛИНСКИЙ**

 Самарской области

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **11.01. 2021г. № 9\_\_\_\_\_**

О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального района Клявлинский от 29.01.2014 года

№ 25«Об утверждении муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2014-2023 годы»

 В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Клявлинский от01.10.2013 г. № 394 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Клявлинский», Администрация муниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 25 от 29.01.2014г «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области на 2014-2023 годы» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1 В названии постановления и далее по тексту слова «на 2014-2023годы» заменить на слова «на 2014-2024годы»;

1.2 В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции :

**«**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ **-**

 реализация Программы осуществляется за счет средств:

 Всего -242,964294 млн. рублей,

 в том числе:

 - за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета - 4,149617 млн. рублей,

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский - 238,814677 млн. рублей, из них:

в 2014 году -15,672617 млн. рублей,

в том числе:

- за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета -4,149617 млн. рублей,

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский - 11,523000 млн. рублей;

в 2015 году - 15,080722 млн. рублей,

в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский - 15,080722 млн. рублей ;

в 2016 году - 25,457137 млн. рублей,

в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский- 25,457137 млн. рублей;

в 2017 году - 23,667931 млн. рублей ,

в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский - 23,667931 млн. рублей;

в 2018 году - 24,799307 млн. рублей,

в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский - 24,799307 млн. рублей;

в 2019 году - 24,511319 млн. рублей,

в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский - 24,511319 млн. рублей;

в 2020 году – 54,944661 млн. рублей,

в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский – 54,944661 млн. рублей;

 в 2021 году - 13,797670 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский – 13,797670 млн. рублей;

в 2022 году – 14,774670 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский – 14,774670 млн. рублей;

в 2023 году – 15,129130 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский – 15,129130 млн. рублей;

в 2024 году – 15,129130 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский – 15,129130 млн. рублей.».

1.3 Раздел 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели характеризующие ход и итоги реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

1.4 Раздел 4 Программы «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (цели использования субсидий) | **Всего** |  | Объем финансирования по годам ,млн. руб. |  |  | Исполнитель мероприятия |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Строительство автомобильной дороги «Станция Клявлино-с. Клявлино-Черемшанка» общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области в т. ч.  | **1,366782** | 1,366782 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| средства областного бюджета | **1,353114** | 1,353114 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| средства бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области | **0,013668** | 0,013668 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Станция Клявлино-Шентала-с. Старое Резяпкино» улица Молодежная общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области в т. ч. | **1,004200** | 1,004200 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области , Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| средства областного бюджета  | **0,994158** | 0,994158 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| средства бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области | **0,010042** | 0,010042 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Старое Семенкино-Новое Семенкино» улица Центральная общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области в т.ч. | **1,045169** | 1,045169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| средства областного бюджета | **1,034717** | 1,034717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области | **0,010452** | 0,010452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Старое Семенкино-Ерилкино» улица Полевая общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области в т. ч.  | **0,775382** | 0,775382 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области , Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| средства областного бюджета | **0,767628** | 0,767628 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| средства бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области | **0,007754** | 0,007754 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 5.  | Муниципальный дорожный фонд муниципального района Клявлинский Самарской области.В том числе:1.Проектирование, строительств, реконструкция автомобильных дорог: | **238,772761****68,798237** | 11,4810849,757515 | 15,08072214,040722 | 25,4571375,00000 | 23,6679315,000000 | 24,7993075,000000 | 24,5113195,000000 | 54,9446615,000000 | 13,7976705,0000 | 14,7746705,0000 | 15,1291305,0000 | 15,1291305,0000 | Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области , Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| 1.1 Выполнение проектных работ по объекту «Строительство мостового перехода через р.Черемшан по ул.Черемшанской в с.Клявлино м.р.Клявлинский**»** | **5,000000** | **-** | **-** | 5,000000 | 5,00000 | - | **-** | **-** | - | - |  |  |
| 1.2.Проектирование реконструкции автомобильной дороги: « Бор-Игар –Багряш» до границы муниципального района Клявлинский (3 км) | **3,3** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | - | 3,3 | - | - |  |  |
| 1.3. Проектирование реконструкции автомобильной дороги:« ст. Клявлино –с. Клявлино –с. Ерыкла» (1,7км) | **1,7** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | - | 1,7 | - | - |  |  |
| 1.4.Реконструкция автомобильной дороги: « Бор-Игар –Багряш» до границы муниципального района Клявлинский (3 км) | **3,0** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | 3,0 |  |  |
| 1.5.Реконструкция автомобильной дороги:« ст. Клявлино –с. Клявлино –с. Ерыкла» (1,7км) | **2,0** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | 2,0 |  |  |
| 2.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.В том числе:2.1.Ремонт тротуара при автомобильной дороге «Клявлино-с.Клявлино,ул.Чапаевская» вдоль ул.Чапаевской от ул.Кооперативная до ул.Капралова ст.Клявлино Клявлинского района Самарской области» | **67,224658** | 1,640849 |  |  | 16,6774615,945243 | 18,042307 | 16,864041 | 2,000000 | 3,000000 | 3,000000 | 3,000000 |  |
| 3.Содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии. | **102,749866** | 0,082720 | 1,040000 | 20,457137 | 1,99047 | 1,757000 | 2,647278 | 47,944661 | 5,7976700 | 6,7746700 | 7,1291300 | 7,1291300 |
|  | **ИТОГО:** | **242,964294** | **15,672617** | **15,080722** | **25,457137** | **23,667931** | **24,799307** | **24,511319** | **54,944661** | **13,797670** | **14,774670** | 15,129130 | 15,129130 |  |

1.5. Раздел 5 Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Всего - 242,964294 млн. рублей,

 в том числе:

 - за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета - 4,149617 млн. рублей,

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский - 238,814677 млн. рублей, из них:

в 2014 году -15,672617 млн. рублей,

в том числе:

- за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета -4,149617 млн. рублей,

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский - 11,523000 млн. рублей;

в 2015 году - 15,080722 млн. рублей,

в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский - 15,080722 млн. рублей ;

в 2016 году - 25,457137 млн. рублей,

в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский- 25,457137 млн. рублей;

в 2017 году - 23,667931 млн. рублей ,

в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский - 23,667931 млн. рублей;

в 2018 году - 24,799307 млн. рублей,

в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский - 24,799307 млн. рублей;

в 2019 году - 24,511319 млн. рублей,

в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский - 24,511319 млн. рублей;

в 2020 году – 54,944661 млн. рублей,

в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский – 54,944661 млн. рублей;

 в 2021 году - 13,797670 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский – 13,797670 млн. рублей.

в 2022 году – 14,774670 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский – 14,774670 млн. рублей.

в 2023 году – 15,129130 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района Клявлинский – 15,129130 млн. рублей

в 2024 году – 15,129130 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фонда – 15,129130 млн. рублей.».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя Родины» и разместить его в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по строительству и ЖКХ Телегина А.В.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. Главы муниципального района Клявлинский  | П.Н. Климашов |

Башкирова Н.Т.