Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023-2027 годы» за 2024 год

Основная цель Программы: обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

| № п/п | Наименование показателя |  |  | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |  | Отклонение |  | Индекс результативности достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План 2024г |  | Факт 2024г |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1 | Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе вновь созданных), самозанятых, получивших информационно-консультационную поддержку в МФПМСП Клявлинского района «Развитие» |  |  | Ед. | 129(50) |  | 135(50) |  | 6 |  | 1,05 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Ед. | 221 |  | 230 |  | 9 |  | 1,04 |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической деятельности, содействие выходу на иностранные рынки экспортно-ориентированных малых и средних предприятий при поддержке фонда «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» (Центра поддержки экспорта), ед. |  |  | Ед. | 7 |  | 5 |  | -2 |  | 0,71 |
| 4 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом) |  |  | Ед. | 604 |  | 915 |  | 311 |  | 1,51 |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги центра «Мой бизнес» |  |  | Ед. | 18 |  | 21 |  | 3 |  | 1,17 |
| 6 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности |  |  | Ед. | 8 |  | 8 |  | 0 |  | 1,00 |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области |  |  | Ед. | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1,00 |
| 8 | Количество направленных в АО «Гарантийный фонд Самарской области» заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в получении финансовой поддержки |  |  | Ед. | 5 |  | 6 |  | 1 |  | 1,20 |
| 9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участников региональных предпринимательских конкурсов |  |  | Чел. | 3 |  | 5 |  | 2 |  | 1,67 |
| 10 | Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама |  |  | Ед. | 48 |  | 65 |  | 17 |  | 1,35 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 11,70 |  |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

К1 = (11,70 / 10) х 100 =117 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

Эффективность финансовых расходов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель |  | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024 | Факт 2024г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем финансирования программных мероприятий | тыс.руб. | 683,490 | 627,791 | -55,699 | 92 |
| 2 | Подготовка и размещение информационных материалов для СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства, направленных на формирование позитивного образа предпринимателя | тыс.руб. | 585,083 | 585,083 | 0 | 100 |
| 3 | Проведение профессиональных праздников | тыс.руб. | 36,995 | 36,995 | 0 | 100 |
|  | Итого | тыс.руб. | 1305,568 | 1249,869 | -55,699 | 95,7 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:

К2 = 1249,869 / 1305,568 * 100 = 95,7 %

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | показатель |  | Отклонение | Эффективность Финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024г | Факт 2024г |  |  |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | 0 | 100,0 |
|  | Итого: |  | 3 | 3 | 0 | 100,0 |

К3 = 3 / 3 * 100 = 100,0 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 117,0 * 0,5 + 95,7 * 0,2 + 100,0 * 0,3 = 107,6 %

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2024 год по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023-2027 годы» значение показателя (Эj) =107,6 %   эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

Специалист по работе с субъектами

малого и среднего предпринимательства

МКУ «Управление делами» м.р. Клявлинский                                            Павлова Т.В.