

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КЛЯВЛИНСКИЙ**

**Самарской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**24.09.2024 г. № 154**

О проведении штабной тренировки

по гражданской обороне на территории

муниципального района Клявлинский

В соответствии с Планом основных мероприятий Самарской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год, а также с целью совершенствования знаний и практических навыков должностных лиц гражданской обороны в вопросах организации и управления мероприятиями по гражданской обороне при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, повышения эффективности применения сил гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне:

1. Провести 3-4 октября 2024 года штабную тренировку по гражданской обороне с органами управления и силами гражданской обороны по теме: «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации в условиях радиационной обстановки» (далее - штабная тренировка).

2. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области подготовить и довести до органов управления гражданской обороны организационные указания и оперативное задание на штабную тренировку.

3. На штабную тренировку привлечь:

3.1. Руководящий состав ГО администрации муниципального района Клявлинский Самарской области, глав сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области;

3.2. КЧС и ОПБ муниципального района Клявлинский Самарской области;

3.3. Эвакуационную комиссию муниципального района Клявлинский Самарской области;

3.4. Комиссию по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального района Клявлинский Самарской области;

3.5. Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области;

3.6. ЕДДС муниципального района Клявлинский Самарской области;

3.7. Силы и средства постоянной готовности Клявлинского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Самарской области, привлекаемые для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий);

3.8. Силы гражданской обороны и органы управления гражданской обороны в муниципальном районе Клявлинский Самарской области.

4. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению штабной тренировки согласно Приложению 1.

5. Утвердить руководство штабной тренировкой согласно Приложению 2.

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский Самарской области в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального  района Клявлинский | П.Н. Климашов |

Согласовано Начальник юридического отдела Г.В. Князева

Федотова И.И.

Приложение 1

к распоряжению администрации

муниципального района Клявлинский

Самарской области

от 24.09. 2024 г. №154

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению штабной тренировки 3-4 октября 2024 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные исполнители |
| **Подготовительный этап** | | | |
| 1. | Доведение до руководящего состава администрации муниципального района Клявлинский Самарской области, администраций сельских поселений, организаций организационных указаний и оперативного задания на штабную тренировку | до 03.10.2024 | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| 2. | Проведение инструкторско-методического занятия с личным составом ЕДДС по действиям дежурно-диспетчерских служб в ходе проведения штабной тренировки | 02.10.2024 | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| 3. | Доведение информации о проведении штабной тренировки до населения в средствах массовой информации. | до 03.10.2024 | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| 4. | Уточнение распорядительных и планирующих документов в области гражданской обороны | до 03.10.2024 | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| 5. | Уточнение перечня сил и средств Клявлинского муниципального звена ТП РСЧС по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и их готовности к практическим мероприятиям | до 03.10.2024 | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| **В ходе проведения штабной тренировки:**  **I этап с 06.00 до 18.00 3 октября 2024года**  «Введение в действие Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации»  **II этап с 06.00 до 18.00 4 октября 2024 года**  «Выполнение мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей в условиях радиационной обстановки» | | | |
| 1. | Получение учебных сигналов и оповещение органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций | 04.10.2024  06.00-18.00 час. | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области  ЕДДС муниципального района Клявлинский Самарской области |
| 2. | Осуществление сбора руководящего состава | 04.10.2024  Зал администрации  08.00 час. | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области  ЕДДС муниципального района Клявлинский Самарской области |
| 3. | Проведение совещания по доведению обстановки и постановке задач по выполнению мероприятий по гражданской обороне в соответствии с планом наращивания обстановки | 04.10.2024  Зал администрации  08.00 | Глава муниципального района Клявлинский Самарской области  Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| 4. | Введение в действие планов гражданской обороны и защиты населения | 06.10 час. | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| 5. | Проведение заседания эвакуационной комиссии муниципального района Клявлинский Самарской области | 10.00-11.00 час. | Председатель эвакуационной комиссии муниципального района Клявлинский Самарской области  Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| 6. | Проведение заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального района Клявлинский Самарской области | 11.00-12.00 час. | Председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального района Клявлинский Самарской области  Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| 7. | Практическая отработка мероприятий по ГО.  Тренировка с силами и средствами гражданской обороны: «Ликвидация последствий аварии на объекте ЖКХ» | 13.30 – 15.45 час. | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области  ЕДДС муниципального района Клявлинский Самарской области  Председатель эвакуационной комиссии муниципального района Клявлинский Самарской области  Председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального района Клявлинский Самарской области |
| 8. | Завершение проведения практических мероприятий. Анализ тренировки. | 15.45-17.00 час. | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области  ЕДДС муниципального района Клявлинский Самарской области  Председатель эвакуационной комиссии муниципального района Клявлинский Самарской области  Председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального района Клявлинский Самарской области |
| 9. | Окончание штабной тренировки | 18.00 час. | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области  ЕДДС муниципального района Клявлинский Самарской области |

Приложение 2

к распоряжению администрации

муниципального района Клявлинский Самарской области

24. 09. 2024 г. №154

Руководство штабной тренировки

Климашов П.Н. – Глава муниципального района Клявлинский Самарской области – руководитель тренировки;

Колесников В.И. – первый заместитель Главы муниципального района Клявлинский Самарской области - начальник штаба тренировки;

Телегин А.В. – заместитель Главы муниципального района Клявлинский Самарской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - заместитель начальника штаба тренировки;

Федотова И.И. - заведующая отделом ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области