Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Укрепление общественного здоровья на территории

муниципального района Клявлинский на период 2021 – 2026 годы»

за 2024 год

Основная цель Программы:

Увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, а также увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни

- Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |  | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024г | Факт 2024г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Реализация комплекса мер по развитию механизма межведомственного взаимодействия и созданию благоприятной здоровьесберегающей среды на территории района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных координационных советов в отчетном периоде | единиц (абсолютная величина) | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Профиль здоровья населения района разработан | Да/нет (абсолютная величина) | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается |
| 3 | Количество муниципальных учреждений района, принявших участие в районном конкурсе «Клявлинский район – территория здоровья» | Ед. (Абсолютная величина) | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | Количество публикаций на темы здорового образа жизни в районных СМИ | Ед. (Абсолютная величина) | 20 | 20 | 0 | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 4/4* 100 =100 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на формирование мотивации населения к здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей и молодежи от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % (количество систематически занимающихся в возрасте от 3 до 29 лет/ на численность населения х 100) | 88,8 | 88,8 | 0 | 1 |
| 2 | Охват детей и молодежи района мероприятиями по популяризации здорового образа жизни | % (количество систематически занимающихся ) | 60 | 60 | 0 | 1 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | % (количество охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от 6 до 18 лет/ на численность населения х 100 | 78 | 78 | 0 | 1 |
| 4 | Охват обучающихся горячим питанием | % (охват обучающихся горячим питанием) | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 5 | Количество массовых мероприятий профилактической направленности, в которых приняло участие население района | Ед. (Абсолютная величина) | 45 | 45 | 0 | 1 |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % (количество систематически занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов/ на численность населения х 100) | 13 | 13 | 0 | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 6 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 6/ 6 * 100 =100% |  |  |  |  |  |  |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

где:

Пфi – фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi – плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

К1 = (9/ 9) х100 = 100 %

где:

n – количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi – индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

- Эффективность финансовых расходов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения |  | Показатель |  |  | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2024г | Факт 2024г |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Мероприятие направленное на решение задачи 1. Реализация комплекса мер по развитию механизма межведомственного взаимодействия и созданию благоприятной здоровьесберегающей среды на территории района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Работа Координационного Совета по охране здоровья населения муниципального района Клявлинский создание и обеспечение деятельности рабочих групп |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |  | 0 | 100 |
| 1.2. | Мониторинг показателей общественного здоровья, разработка профиля здоровья населения района, участие в реализации регионального проекта «Навигатор общественного здоровья». |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |  | 0 | 100 |
| 1.3 | Организация районного конкурса «Клявлинский район – территория здоровья» | руб. |  | 5000,00 | 5000,00 |  | 0 | 100 |
| 1.4. | Привлечение коллективов организаций и предприятий, родительской общественности к реализации мероприятий по пропаганде ЗОЖ, организация профилактической работы по предупреждению социально значимых инфекционных заболеваний в общеобразовательных организациях района с участием педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |  | 0 | 100 |
| 1.5. | Популяризация здорового образа жизни через электронные и печатные СМИ района, создание электронной памятки (чек-листа) по действиям граждан в экстренной ситуации | руб. |  | 5000,00 | 5000,00 |  | 0 | 100 |
|  | ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1 | руб. |  | 10000,00 | 10000,00 |  | 0 | 100 |
| Мероприятие направленное на решение задачи 2. Проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на формирование мотивации населения к здоровому образу жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и реализация календаря спортивных мероприятий (в том числе с возможностью доступа в online), пропаганда утренней зарядки, проведение дней здоровья и спорта, массовых зарядок в муниципальных учреждениях спорта |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |  | 0 | 100 |
| 2.2. | Реализация проекта «Спорт по выходным» для обучающихся муниципального района Клявлинский |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |  | 0 | 100 |
| 2.3. | Реализация проекта «Чемпион школы» в общеобразовательных организациях Клявлинского муниципального района |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |  | 0 | 100 |
| 2.4. | Проведение акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам!». |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |  | 0 | 100 |
| 2.5. | Организация и проведение недели здоровья по формированию у детей и подростков установки на здоровый образ жизни |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |  | 0 | 100 |
| 2.6. | Организация творческих конкурсов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, сохранению психического здоровья и социальной активности лиц пожилого возраста | руб. |  | 10000,00 | 10000,00 |  | 0 | 100 |
| 2.7. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в дни школьных каникул «Спортивные каникулы». | руб. |  | 10000,00 | 10000,00 |  | 0 | 100 |
| 2.8. | Реализация мероприятий по здоровому питанию в общеобразовательных учреждениях: «Разговор о правильном питании» в образовательных организациях района |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |  | 0 | 100 |
| 2.9. | Участие в районных акциях, посвященных Дню защиты детей, Дню борьбы с наркоманией, Дню молодежи в форме проведения викторин, конкурсов рисунков, обеспечения информационными материалами по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции | руб. |  | 10000,00 | 10000,00 |  | 0 | 100 |
| 2.10. | Организация физкультурно-спортивной работы и социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья. | руб. |  | 10000,00 | 10000,00 |  | 0 | 100 |
|  | ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 2 | руб. |  | 40000,00 | 40000,00 |  | 0 | 100 |
|  | ВСЕГО ПО ГОДАМ |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 0 |  | 100 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:

К2 = 50 000,00/50 000,00 * 100 =  100%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

III. Степень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | показатель |  | Отклонение | Эффективность Финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024г | Факт 2024г |  |  |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  | 1 |  |  |  |

К3 = 3/ 3 * 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

IV. Оценка эффективности  реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 100 * 0,5 + 100 * 0,2 + 100* 0,3 = 100%

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2024 год по муниципальной  программе «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального района Клявлинский на период 2021 – 2026 годы»

значение показателя (Эj) = 100 %  - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.

Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов)  на 2024 год определенных  муниципальной программой «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального района Клявлинский на период 2021 – 2026 годы»

увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, а также увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни в Клявлинском районе выполнены.

Начальник МАУ «Межпоселенческий центр культуры,

молодежной политики и спорта м.р. Клявлинский

Самарской области»:                                                      ___________А.А. Кондрашкин