**Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности**

**и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Клявлинский» за 2022 год**

**Раздел I. Анализ выполнения целей и задач.**

Цели Программы: формирование доступной среды жизнедеятельности и создание условий для интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества.

**Оценка достижения плановых значений целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  измерения | Значение показателя | | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| План  2022г | Факт  2022г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан** | | | | | | |
| 1 | Организация публикации статей по вопросам обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан в районной газете «Знамя Родины» | Ед. (Количество статей) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Ед. (Количество мероприятий) | 6 | 6 | 0 | 1 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 2 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 2 / 2\*100 = 100% | | | | | | |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (2/ 2) х100 = 100 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**Раздел II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | План  2022г | Факт  2022г | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| 1. | Организация публикации статей по вопросам обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан в районной газете «Знамя Родины» | Тыс.руб | 11,5\* | 11,5\* | 0 | 100 |
| 2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Тыс.руб | 38,0\*\* | 38,0\*\* | 0 | 100 |

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | План  2022г | Факт  2022г | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| 1 | Организация публикации статей по вопросам обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан в районной газете «Знамя Родины» | Тыс.руб | 11,5\* | 11,5\* | 0 | 100 |
| 2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Тыс.руб | 38,0\*\* | 38,0\*\* | 0 | 100 |

\*Указанные финансовые средства предусмотрены муниципальной программой «Поддержка и развитие районной газеты «Знамя Родины» на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района Клявлинский от 19.03.2014г. № 133

\*\* Указанные финансовые средства предусмотрены Муниципальной программой ««Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2025 года»», утвержденной постановлением Администрации муниципального района Клявлинский от 07.04.2020г. №143

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 49,5 / 49,5\* 100 = 100 %

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**Раздел III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  измерения | показатель | | Отклонение | Эффективность  Финансовых расходов |
| План  2022г | Факт  2022г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 2 | 2 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 100 |



К3 = 2 / 2 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**Раздел IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 100 \* 0,5 + 100 \* 0,2 + 100 \* 0,3 = 100 %

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2022 год по муниципальной программе «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Клявлинский» значение показателя (Эj) = 100 % - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

**Раздел V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.**

Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов) на 2022 год определенных муниципальной программой «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Клявлинский» - формирование доступной среды жизнедеятельности и создание условий для интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества выполнено.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального района Клявлинский | П.Н.Климашов |