Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2026 годы» за 2024 год
Раздел I. Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Основная цель Программы:
- Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области.
Оценка достижения плановых значений целевых показателей
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
измерения
	Значение показателя
	Отклонение
	Индекс результативности достижения показателей

	
	
	
	План
2024г
	Факт
2024г
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Задача 1. Повышение, укрепление и развитие уровня материально-технической  базы  в общеобразовательных учреждениях в соответствии с современными требованиями.

	1
	Доля зданий образовательных  учреждений, требующих текущего ремонта зданий, сооружений, их элементов, инженерных систем и оборудования образовательных учреждений
	%
(Количество образовательных учреждений в которых произведены текущие ремонты / общее число образовательных учреждений
 х 100%)
	14,0
	14,0
	
	1,0

	2
	Доля зданий образовательных учреждений соответствующих нормативным требованиям безопасности
	%
(Количество образовательных учреждений соответствующих нормативным требованиям безопасности / общее число образовательных учреждений  Х 100%)
	100
	100
	
	1,0

	
	Итого:
	
	
	
	
	2,0

	Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 2 *100 = 100 %

	
Задача 2. Организация работ, направленных на улучшение санитарного, гигиенического и эстетического состояния территорий, прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений.


	1
	Доля зданий, требующих благоустройства  территорий, прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений, в общем объеме зданий образовательных учреждений

	%
(Количество полностью благоустроенных территорий прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений
 / общее число образовательных учреждений                   Х 100%)
	16,0
	16,0
	
	1,0

	
	Итого:
	
	
	
	
	1,0

	Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 1,0/ 1 * 100  = 100 %



Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

[image: ]

где:
Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;
Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.
Оценка степени достижения показателей(индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:
[image: ]
К1 = (3/3)*100% = 100%
	где:
n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;
Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

                                   Раздел II. Эффективность финансовых расходов. 
Эффективность финансовых расходов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Показатель
	Отклонение
	Эффективность финансовых расходов

	
	
	
	План
2024г
	Факт
2024г
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Обеспечение организации образовательного процесса в сфере дошкольного образования
	Руб.
	9 735 761,94
	8 629 367,33
	-1 106 394,61
	87,01%

	в том числе:

	1.1
	за счет средств местного бюджета
	Руб.
	9 265 761,94
	8 159 367,33
	-1 106 394,61
	87,01%

	1.2
	за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета
	Руб.
	470 000,00
	470 000,00
	0,00
	0 %

	2
	Обеспечение организации образовательного процесса в школах – детских садах, школах начальных, неполных средних и средних
	Руб.
	73 146 618,76
	67 863 399,64
	-5 283 219,12
	92,78%

	В том числе:

	2.1
	за счет средств местного бюджета
	Руб.
	45 649 774,76
	40 414 011,76
	-5 235 763,00
	88,53%

	2.2
	за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета
	Руб.
	27 496 844,00
	27 449 387,88







[bookmark: _GoBack]
	- 47 456,12
	99,80%

	2.3
	за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств федерального бюджета
	
	
	
	
	

	3
	Обеспечение организации образовательного процесса в сфере дополнительного образования
	Руб.
	697 520,04
	591 966,66
	- 105 553,38
	84,90%

	в том числе:

	3.1
	за счет средств местного бюджета
	Руб.
	697 520,04
	591 966,66
	- 105 553,38
	84,90%

	3.2
	за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета
	Руб.
	
	
	
	

	ИТОГО по году:
	
	83 579 900,74
	77 084 733,63
	- 6 495 167,11
	92,23%



Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:
[image: ]
К2 = 77 084 733,63/ 83 579 900,74* 100 = 92,23%
где:
Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;
Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.
При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

Раздел III. Степень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

	№ п/п
	Наименование
показателя
	Ед.
измерения
	показатель
	Отклонение
	Эффективность
Финансовых расходов

	
	
	
	План
2024г
	Факт
2024г
	
	

	1
	Количество программных  мероприятий
	Шт.
	2
	2
	0
	100

	
	Итого:
	
	
	
	
	100



[image: ]
К3 = 3 / 3 * 100 = 100 %
где:
Мв - количество выполненных программных мероприятий;
Мп - количество запланированных программных мероприятий.

Оценка эффективности  реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,
Эj = 100 * 0,5 +92,23* 0,2 + 100 * 0,3 = 98,45
где:
весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.
Вывод: за 2023 год по муниципальной  программе «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2026 годы» значение показателя (Эj) = 98,45 - от 90% до 100% -  муниципальная программа выполнена на 98,45%. На эффективность реализации  муниципальной программы повлияла кредиторская задолженность за 2024г., возникшая из-за несвоевременного оформления первичных документов и договоров.
Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.
Основной целью программы  является -  обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области.
В результате реализации программы создаются условия для реализации принципа доступности образовательных услуг населению.
Реализация мероприятий предусмотренных программой позволяет:
- повысить безопасность объектов образования, сократить аварийные ситуации;
- предотвратить физический износ зданий, оборудования и инвентаря, тем самым сокращая затраты на дальнейшее обслуживание и эксплуатацию.





Директор МАУ «ЦМТОДОУ»
Муниципального района Клявлинский
Утяшин А.В.______________________
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