Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский на период 2015 – 2024 годы» за 2022 год.

Цель. Обеспечение экологической безопасности жителей муниципального района Клявлинский, сохранение стабильности экологической обстановки в районе, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения.

**Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2022  План | 2022 Факт | Откло  нение | Индекс  результа-  тивности  достижения  показателя |
| 1 | Количество проведенных плановых проверок в рамках государственного экологического контроля | Проверок в год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проведение внеплановых проверок по исполнению выданных в ходе плановых проверок предписаний | Проверок в год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проведение государственного экологического контроля | количество контрольно-надзорных мероприятий и профилактических мероприятий в год | 40 | 104 | +64 | 2,6 |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (2,6 /1 ) х 100 = 206 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

Эффективность финансовых расходов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измерения | 2022 План | 2022 Факт | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| Объём финансирования программных мероприятий | Руб. | 163,656 | 150,856 | -12,800 | 92% |
| Цель: обеспечение экологической безопасности населения муниципального района Клявлинский, сохранение стабильности экологической обстановки в районе, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения.  Задача 1. Осуществление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных природоохранным законодательством:  - проведение контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в рамках осуществления государственного экологического контроля.  Задача 2. Осуществление контроля за исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями выданных в ходе плановых проверок предписаний:  - проведение внеплановых проверок по исполнению выданных в ходе плановых проверок предписаний. | Руб. | 150,856 | 150,856 | 0 | 100% |
| Задача 3. Реализация плана природоохранных мероприятий | Руб. | 12,800 | 0 | -12,800 | 0% |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 150,856/ 163,656\* 100 = 92%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

Степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измерения | 2021 План | 2021 Факт | Отклонение | Степень исполнения плана реализации мероприятий |
| Количество программных мероприятий | Шт. | 2 | 1 | -1 | 50% |
| Цель: обеспечение экологической безопасности населения муниципального района Клявлинский, сохранение стабильности экологической обстановки в районе, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения.  Задача 1. Осуществление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных природоохранным законодательством:  - проведение плановых проверок в рамках осуществления государственного экологического контроля.  Задача 2. Осуществление контроля за исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями выданных в ходе плановых проверок предписаний:  - проведение внеплановых проверок по исполнению выданных в ходе плановых проверок предписаний. | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Задача 3. Реализация плана природоохранных мероприятий | Шт | 1 | 0 | -1 | 0 |



К3 = 1 /2 \* 100 = 50 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj= 206×0,5+92×0,2+50×0,3=136,72%

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2022 год по муниципальной программе «Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский на период 2015 – 2024» значение показателя (Эj) = 136,72% - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

Заведующая отделом контрольной деятельности

Администрации муниципального района Клявлинский О.Г.Кузьмина