Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального района Клявлинский от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2026 годы» за 2023 год

Основная цель Программы: Реализация государственной политики в области защиты населения и территории муниципального района Клявлинский от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, устойчивого социально-экономического развития района.

**Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей  |
| План  2023г  | Факт 2023 |
| 1. | Оснащение и содержание добровольных пожарных команд | % | 90 | 100 | 10 | 1,1 |
| 2. |  Охват информированного и оповещенного населения | % | 80 | 80 | 0 | 1 |
| 3. | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы | % | 90 | 90 | 0 | 1 |
| 4. | Совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов | % | 90 | 90 | 0 | 1 |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (4,1/4) х 100 =102,5 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| План2023г | Факт2023г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем финансирования программных мероприятий | Руб. | 2 963,718 тыс. | 2 673,918 тыс.  | -289,8 | 90,2  |
|  | Итого | Руб. | 2 963,718 тыс. | 2 673,918 тыс.  | -289,8 | 90,2  |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 2 673,918/ 2 963,718\* 100 = 90,2%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**Степени исполнения плана реализации мероприятий**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Ед.измерения | показатель | Отклонение | ЭффективностьФинансовых расходов |
| План2023г | Факт2023г |
|  | Количество программных мероприятий | Шт. | 9 | 9 | 0 |  |
| 1 | Осуществление анализаскладывающейся оперативной обстановки с пожарами, гибелью и травматизмом людей, материальных потерь от пожаров, чрезвычайными ситуациями на территории муниципального района Клявлинский, выявление причин и условий, способствующих возникновению пожаров.Определение на базеежегодного мониторингаприоритетных мероприятийпо обеспечению пожарнойбезопасности. |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 2 | Осуществление анализаимеющейся нормативнойправовой базы администрации муниципального района Клявлинский в сфереобеспечения пожарнойбезопасности, гражданской обороны, предотвращения чрезвычайных ситуаций с последующейразработкой и утверждениемнормативно-правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности.  |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | Рассмотрение исогласование Расписания выезда подразделений пожарной охраны на тушение пожаров в муниципальном районе Клявлинский  |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | Освещение в средствахмассовой информациимероприятий попротивопожарной тематике, гражданской обороны,защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах(Публикации информационных материалов по соответствующей тематике в печатных СМИ).  |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 5 | Организация и проведениеучебно-методических сборовс главами сельских поселений, руководителями структурных подразделений, руководителямимуниципальных предприятий и организаций по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 6 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 7 | Формирование и поддержание резерва финансовых средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района Клявлинский |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 8 |  Развитие единой дежурно-диспетчерской службы |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 9 | Установка и содержание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» с выводом сигнала в пожарно-спасательную часть  |  | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Итого: |  | 9 | 9 |  0 |  |



К3 = 9 / 9 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 102,5\* 0,5 + 90,2\* 0,2 + 100 \* 0,3 = 99,3 %

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2023 год по муниципальной программе «Защита населения и территории муниципального района Клявлинский от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2026 годы» значение показателя (Эj) = 99,3 % - от 90% до 110% - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

Зав. отделом ГО и ЧС администрации

муниципального района Клявлинский И.И. Федотова