Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023-2027 годы» за 2023 год

Основная цель Программы: обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области

**Оценка достижения плановых значений целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | | Ед.  измерения | Значение показателя | | | | Отклонение | | Индекс результативности достижения показателей |
| План  2023г | | Факт  2023г | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 1 | Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе вновь созданных), самозанятых, получивших информационно-консультационную поддержку в МФПМСП Клявлинского района «Развитие» | | | Ед. | 128(49) | | 130(49) | | 2 | | 1,01 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | | | Ед. | 213 | | 213 | | 0 | | 1,00 |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической деятельности, содействие выходу на иностранные рынки экспортно-ориентированных малых и средних предприятий при поддержке фонда «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» (Центра поддержки экспорта), ед. | | | Ед. | 6 | | 5 | | -1 | | 0,83 |
| 4 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом) | | | Ед. | 603 | | 744 | | 141 | | 1,23 |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги центра «Мой бизнес» | | | Ед. | 18 | | 18 | | 0 | | 1,00 |
| 6 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | | | Ед. | 6 | | 17 | | 11 | | 2,83 |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области | | | Ед. | 1 | | 1 | | 0 | | 1,00 |
| 8 | Количество направленных в АО «Гарантийный фонд Самарской области» заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в получении финансовой поддержки | | | Ед. | 5 | | 5 | | 0 | | 1,00 |
| 9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участников региональных предпринимательских конкурсов | | | Чел. | 3 | | 4 | | 1 | | 1,33 |
| 10 | Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама | | | Ед. | 48 | | 50 | | 2 | | 1,04 |
|  | | Итого: |  | | | 10 | 10 | 0 | | 12,27 | |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (12,27 / 10 ) х 100 =123 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| План  2023 | Факт  2023г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем финансирования программных мероприятий | Руб. | 571,617 | 571,617 | 0 | 1,00 |
| 2 | Подготовка и размещение информационных материалов для СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства, направленных на формирование позитивного образа предпринимателя |  | 553,422 | 553,422 | 0 | 1,00 |
| 3 | Проведение профессиональных праздников |  | 571,900 | 571,900 | 0 | 1,0 |
|  | Итого | Руб. | 1696,939 | 1696,939 | 0 | 100 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 1696,939 / 1696,939 \* 100 = 100 %

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  измерения | показатель | | Отклонение | Эффективность  Финансовых расходов |
| План  2023г | Факт  2023г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | - | 100 |
|  | Итого: |  | 3 | 3 | - | 100 |



К3 = 3 / 3 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 123\* 0,5 + 100\* 0,2 + 100 \* 0,3 = 111,50 %

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2023 год по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023-2027 годы» значение показателя (Эj) =111,50 % эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

Директор МФПМСП Сапожникова Н.В.

Клявлинского района «Развитие»