Отчет за 2020 год

о ходе реализации Муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2023 годы»

**Цель.** Увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижения требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед.измерения | 2020 План | 2020 Факт | отклонение | Индекс  результативности достижения показателя |
| Задача 1 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области. | | | | | | |
| 1 | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения сельского поселения станция Клявлино | км | 34,7 | 5,358 | - 29,342 | 0,15 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения станция Клявлино в нормативном состоянии | км | 92,3 | 94,06 | 1,76 | 1,02 |
| 3 | Прогнозируемое  увеличение  протяженности построенных дорог общего пользования местного значения сельского поселения ст. Клявлино | км | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Прогнозируемое  увеличение  протяженности реконструированных дорог общего пользования местного значения сельского поселения ст. Клявлино | км | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1,17 |

Степень достижения показателей (индикаторов)-К1 = 1,17/2\*100=58,5%

(отношение индекса результативности достижения показателей, характеризующего ход реализации муниципальной программы к количеству показателей и индикаторов муниципальной программы)

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измерения | 2020 План | 2020 Факт | отклонение | Эффективность фин-х расходов |
| Объем финансирования программных мероприятий | Млн. руб. | 55,356 | 53,629 | 1,727 | 96,88% |
| Содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии | Млн. руб. | 4,231 | 2,996 | 1,235 | 70,81% |
| Осуществление работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог | Млн. руб. | 49,332 | 48,969 | 0,363 | 99,26% |
| Осуществление ремонта и капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним | Млн. руб. | 1,792 | 1,664 | 0,128 | 92,86% |

К2 = 53,629 / 55,356 х 100% = 96,88%

**Степени исполнения плана реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2020 План | 2020Факт | отклонение | Степень исполнения плана реализации мероприятия |
| Осуществление работ по проектированию, строительству, реконструкций автомобильных дорог  согласно классификации работ утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог согласно классификации работ утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" | Шт. | 1 | 1 |  | 100 |
| Осуществление работ по содержанию автомобильных дорог согласно классификации работ утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Осуществление ремонта и капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | 0 | 100 |

К3 = 3 /3 х 100 = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы

Эj=58,5\*0,5+96,88\*0,2+100\*0,3= 78,63 %

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной.

Причиной более низкой эффективности реализации муниципальной программы, по сравнению с запланированной, является экономия, сложившаяся при проведении конкурсных процедур для осуществления работ по ремонту автомобильных дорог, длительность проведения дальнейших конкурсных процедур для осуществления работ по ремонту автомобильных дорог, а также невозможность проведения качественного ремонта дорог в осенне-зимний период.

Для выполнения работ по содержанию дорог в нормативном состоянии в зимний период необходимы значительные суммы. Остатки средств 2020г. и поступившие средства 2021г. будут направлены на содержание дорог в нормативном состоянии в зимний период 2021 г.

Глава сельского поселения станция Клявлино

муниципального района Клявлинский

Самарской области Ю.Д.Иванов