Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2017-2025 годы»

Основная цель Программы: Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Клявлинский Самарской области.

**Оценка достижения плановых значений целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | | Ед.  измерения | Значение показателя | | | | Отклонение | | Индекс результативности достижения показателей |
| План  2021г | | Факт  2021г | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 1 | Количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | | | Ед. | 315 | | 320 | | 5 | | 1,01 |
| 2 | Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно– консультационную поддержку | | | Ед. | 125 | | 125 | | 0 | | 1 |
| 3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | | | Чел. | 271 | | 439 | | 168 | | 1,62 |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших информационно-консультационную услугу при поддержке ИКАСО | | | Чел. | 60 | | 96 | | 36 | | 1,60 |
| 5 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, чел. | | | Чел. | 1211 | | 1275 | | 14 | | 1,05 |
| 6 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | | | Чел. | 21 | | 14 | | -7 | | 0,67 |
| 7 | Количество направленных в АО «ГФСО» данных о субъектах малого и среднего предпринимательства и самозанятых | | |  | 4 | | 6 | | 2 | | 1,50 |
| 8 | Количество направленных в Региональный экспортный центр данных о субъектах малого и среднего предпринимательства-потенциальных экспортеров | | |  | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 9 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за счет легализации «теневого» сектора экономики, ед. | | | Ед. | 26 | | 140 | | 114 | | 5,38 |
| 10 | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | | | Чел. | 68 | | 92 | | 24 | | 1,35 |
| 11 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО) | | | Чел | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 12 | Количество публикаций и муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама | | | Чел. | 37 | | 41 | | 4 | | 1,10 |
| **12** | | Итого: |  | | | 12 | 11 |  | | 18,28 | |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (18,28 /12) х 100 =152 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| План  2021 | Факт  2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем финансирования программных мероприятий | Руб. | 485,831 | 485,831 | 0 | 100 |
| 2 | Подготовка и размещение информационных материалов для СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства, направленных на формирование позитивного образа предпринимателя |  | 661,215\* | 661,215\* | 0 | 100 |
| 3 | Проведение профессиональных праздников |  | 246,911\*\* | 246,911\*\* | 0 | 100 |
|  | Итого | Руб. | 1393,957 | 1393,957 | 0 | 100 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 1393,957 / 1393,957 \* 100 = 100 %

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  измерения | показатель | | Отклонение | Эффективность  Финансовых расходов |
| План  2021г | Факт  2021г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | - | 100 |
|  | Итого: |  | 3 | 3 | - | 100 |



К3 = 3 / 3 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 152\* 0,5 + 100\* 0,2 + 100 \* 0,3 = 126 %

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2021 год по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2017-2025 годы» значение показателя (Эj) = 126 % - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

Директор МФПМСП Сапожникова Н.В.

Клявлинского района «Развитие»