Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2024 годы» за 2021 год

**Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Основная цель Программы:

- Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.измерения | Значение показателя | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| План2021г | Факт2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Задача 1.** Повышение, укрепление и развитие уровня материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях в соответствии с современными требованиями. |
| 1 | Доля зданий образовательных учреждений, требующих текущего ремонта зданий, сооружений, их элементов, инженерных систем и оборудования образовательных учреждений | %(Количество образовательных учреждений в которых произведены текущие ремонты / общее число образовательных учреждений х 100%) | 18,2 | 18,2 |  | 1,0 |
| 2 | Доля зданий образовательных учреждений соответствующих нормативным требованиям безопасности | %(Количество образовательных учреждений соответствующих нормативным требованиям безопасности / общее число образовательных учреждений Х 100%) | 100 | 100 |  | 1,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 2,0 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 2 \*100 = 100 % |
| **Задача 2.** Организация работ, направленных на улучшение санитарного, гигиенического и эстетического состояния территорий, прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений. |
| 1 | Доля зданий, требующих благоустройства территорий, прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений, в общем объеме зданий образовательных учреждений | %(Количество полностью благоустроенных территорий прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений / общее число образовательных учреждений Х 100%) | 20,0 | 20,0 |  | 1,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 1,0 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 1,0/ 1 \* 100 = 100 % |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей(индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (3/3)\*100% = 100%

 где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| План2021г | Факт2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение организации образовательного процесса в сфере дошкольного образования | Руб. | 6 283 880,94 | 6 267 580,94 | -16 300,00 | 99,7% |
| в том числе: |
| 1.1 | за счет средств местного бюджета | Руб. | 6 283 880,94 | 6 267 580,94 | -16 300,00 | 99,7% |
| 1.2 | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | Руб. |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение организации образовательного процесса в школах – детских садах, школах начальных, неполных средних и средних | Руб. | 37 817 469,12 | 37 102 614,28 | -714 854,84 | 98,1% |
| В том числе: |
| 2.1 | за счет средств местного бюджета | Руб. | 35 996 299,12 | 35 290 507,67 | -705 791,45 | 98,0% |
| 2.2 | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | Руб. | 1 821 170,00 | 1 812 106,61 | -9 063,39 | 99,5% |
| **3** | Обеспечение организации образовательного процесса в сфере дополнительного образования | Руб. | 545 012,96 | 526 512,96 | - 18 500,00 | 96,6% |
| в том числе: |
| **3.1** | за счет средств местного бюджета | Руб. | 545 012,96 | 526 512,96 | - 18 500,00 | 96,6% |
| **3.2** | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | Руб. |  |  |  |  |
| ИТОГО по году: |  | **44 646 363,02** | **43 896 708,18** | **- 749 654,84** | **98,3%** |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 43 896 708,18 / 44 646 363,02 \* 100 = 98,3%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**Степень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Ед.измерения | показатель | Отклонение | ЭффективностьФинансовых расходов |
| План2021г | Факт2021г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 100 |



К3 = 3 / 3 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 100 \* 0,5 +98,3 \* 0,2 + 100 \* 0,3 = 99,66

Вывод: за 2021 год по муниципальной программе «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2024 годы» значение показателя (Эj) = 99,66 - от 90% до 100% - муниципальная программа выполнена на 99,66%. На эффективность реализации муниципальной программы повлияла кредиторская задолженность за 2021г., возникшая из-за несвоевременного оформления первичных документов и договоров.

**Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.**

Основной целью программы является - обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области.

В результате реализации программы создаются условия для реализации принципа доступности образовательных услуг населению.

Реализация мероприятий предусмотренных программой позволяет:

- повысить безопасность объектов образования, сократить аварийные ситуации;

- предотвратить физический износ зданий, оборудования и инвентаря, тем самым сокращая затраты на дальнейшее обслуживание и эксплуатацию.

Директор МАУ «ЦМТОДОУ»

Муниципального района Клявлинский

Утяшин А.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_