Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2027 года»

за 2024 год

Основная цель Программы:

Создание условий для развития физической культуры и спорта в Клявлинском районе.

- Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |  | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024г | Факт 2024г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Обеспечение возможностей для жителей Клявлинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число спортсменов- разрядников | Чел. (абсолютная величина) | 260 | 19 | -241 | 0.07 |
| 2 | Количество призеров соревнований различного уровня | Чел. (абсолютная величина) | 150 | 252 | 102 | 1.7 |
| 3 | Количество массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий в год | Ед. (Абсолютная величина) | 45 | 45 | 0 | 1 |
| 4 | Среднее количество участников физкультурно-массовых мероприятий | Чел. (Абсолютная величина) | 3 000 | 3852 | 852 | 1.3 |
| 5 | Организация участия в муниципальных, окружных, межмуниципальных, зональных, областных, межрегиональных, всероссийских, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах | Ед. (Абсолютная величина) | 43 | 43 | 0 | 1 |
| 6 | Процент участников областных и межрегиональных спортивных соревнований от общего количества занимающихся | % (количество участников областных соревнований /общее количество занимающихся х 100 %) | 18 | 18 | 0 | 1 |
| 7 | Количество спортивных секций | Ед. (Абсолютная величина) | 35 | 35 | 0 | 1 |
| 8 | Количество занятий | Ед. (Абсолютная величина) | 240 | 240 | 0 | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 8,07 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 8.07/8* 100 =100,9 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Развитие и совершенствование материально-технической базы массового спорта. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество приобретённого спортивного инвентаря, оборудования и предметов материально-технического обеспечения | Ед. (Абсолютная величина) | 55 | 21 | -34 | 0,38 |
| 2 | Эффективность использования существующих в Клявлинском районе объектов спорта; | % Э = З / М x 100, загруженность существующих в Клявлинском районе спортивных объектов согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности N 1-ФК/ мощность (пропускная способность) существующих в Клявлинском районе спортивных объектов согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме N 1-ФК. х 100 | 23 | 23 | 0 | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1,38 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 1,38/ 2 * 100 =69% |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение мотивации жителей Клявлинского района к здоровому образу жизни, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения Клявлинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Клявлинского района в возрасте от 3 до 79 лет; | % (количество систематически занимающихся в возрасте от 3 до 79 лет/ на численность населения х 100) | 24,0 | 55,0 | 31,0 | 2,3 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Клявлинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения; | % (количество систематически занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов/ на численность населения х 100) | 10,8 | 14,4 | 3,6 | 1,3 |
| 3 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет; | % (количество систематически занимающихся детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет/ на численность населения х 100) | 52 | 52 | 0 | 1 |
| 4 | Доля населения зарегистрированная в электронной базе данных относящихся к реализации комплекса ГТО | % (количество зарегистрированных электронной базе данных / на численность населения х 100) | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | Доля населения района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, зарегистрированного в электронной базе данных «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % (количество жителей выполнивших нормативы ГТО / на численность населения зарегистрированного в электронной базе данных х 100) | 11 | 11 | 0 | 1 |
| 6 | Количество проведения выполнения тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | Ед. (Абсолютная величина) | 15 | 15 | 0 | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7,6 |
|  | Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 7,6/ 6 * 100 = 126,6 |  |  |  |  |  |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

К1 = (17,05 / 16) х100 = 106,6 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

- Эффективность финансовых расходов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения |  | Показатель |  |  | Отклонение |  | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2024г | Факт 2024г |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Мероприятие направленное на решение задачи 1. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях (организациях); совершенствование нормативного правового регулирования услуг в сфере физической культуры и спорта; повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни, поддержки любительских, а также реализация социальных проектов по развитию физической культуры и спорта по месту жительства | руб. |  | 281380,00 | 281380,00 |  | 0,00 |  | 100,0 |
| 1.1.1. | Организация участия в муниципальных, окружных, межмуниципальных, зональных, областных, межрегиональных, всероссийских, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах | руб. |  | 281380,00 | 281380,00 |  | 0,00 |  | 100,0 |
| 1.1.2 | Обеспечение возможностей для жителей систематически заниматься физической культурой и массовым спортом | руб. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |
|  | ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1 | руб. |  | 281380,00 | 281380,00 |  | 0,00 |  | 100,0 |
| Мероприятие направленное на решение задачи 2. Приобретение и эффективное использование спортивного оборудования и спортивных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение профориентационной работы в выпускных классах общеобразовательных школ | руб. |  | 1168069,05 1712604,50 | 1168069,05 1402554,50 |  | 0,00 -310050,00 |  | 89,2 |
|  | ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 2 | руб. |  | 2880673,55 | 2570623,55 |  | -310050,00 |  | 89,2 |
| Мероприятие направленное на решение задачи 3. Повышение мотивации жителей Клявлинского района к здоровому образу жизни, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к организованным занятиям физической культурой и спортом, в том числе к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1870915,70 |  | 1645221,62 | -225694,08 |  | 87,9 |  |
|  | ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 3 |  | 1870915,70 |  | 1645221,62 | -225694,08 |  | 87,9 |  |
|  | ВСЕГО ПО ГОДАМ |  | 5032969,25 |  | 4497225,17 | -535744,08 |  | 89,4 |  |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:

К2 = 4497225,17/5032969,25* 100 = 89,4%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

III. Степень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | показатель |  | Отклонение | Эффективность Финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024г | Факт 2024г |  |  |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  | 1 |  |  |  |

К3 = 3/ 3 * 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

IV. Оценка эффективности  реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 106,6 * 0,5 + 89,4 * 0,2 + 100* 0,3 = 101,38%

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2024 год по муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2027 года» значение показателя (Эj) = 101,38 %  - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.

Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов)  на 2024 год определенных  муниципальной программой ««Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2027 года»-создание условий для развития физической культуры и спорта в Клявлинском районе выполнены.

Начальник МАУ «Межпоселенческий центр культуры,

молодежной политики и спорта м.р. Клявлинский

Самарской области»:                                                      ___________А.А. Кондрашкин